## Slide 1: Proyecto Esfera
1
Módulo de capacitación 3
El ciclo del proyecto

## Slide 2: El contexto y el ciclo del proyecto
2
Capacitación Esfera
Módulo 3 Sesión 1

## Slide 3: Estudio de caso de Ruanda
3

## Slide 4: Estudio de caso de Mitch
4

## Slide 5
5
Un resumen de los pasos...
A B O G A C Í A
Evaluación inicial
Análisis
Programa /diseño
Seguimiento
Evaluación

## Slide 6
6
El ciclo del proyecto
Desastre
Evaluación inicial
Análisis
Plan, diseño
Aplicación
Seguimiento
diseño revisado
Evaluación

## Slide 7: Uso de Esfera en las evaluaciones iniciales
7
Capacitación Esfera
Módulo 3 Sesión 2

## Slide 8: Equilibrio entre la rapidez y la precisión en las evaluaciones iniciales
8
InterWorks
1. Rapidez
  2. Precisión
  3. Utilidad
Utilidad de la evaluación inicial
Hallazgos
=
Precisión
Tiempo
f
Notes: 19

## Slide 9: El proceso de evaluación inicial /seguimiento
9
InterWorks/ACNUR
Identificar la información,
las necesidades, los recursos
Analizar, interpretar
Recopilar datos
Presentar conclusiones
Diseñar / modificar la respuesta
Notes: 5

## Slide 10: Mapa de Domistán
10
CAPITAL
Ciudad del Norte
Ciudad del Sur
DOMISTAN
Centro Industrial
País Vecino
Montañas
Meseta
Delta
Mar
N
S
E
O

## Slide 11
11
Sección 1: Norma relativa al análisis
Norma 1, relativa al análisis: evaluación inicial
Toda decisión de carácter programático debe basarse en una comprensión cabal de la situación de emergencia de que se trata y fundarse en un análisis preciso de los riesgos y las necesidades (sectoriales).”
Capítulos 1-5 sección 1 análisis

## Slide 12: Indicadores
12
‘Señales’ que permiten verificar si una norma se ha cumplido. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas, así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Los indicadores pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.
Capítulo 1 - página 19

## Slide 13: El sesgo debido a la especialidad o al mandato
13
InterWorks/UNHCR
Mandato organizacional o de
especialidad
Necesidades humanitarias
Recursos
SESGO
“Para el que tiene un martillo, todos los problemas son un clavo”.
Contexto general de la comunidad
Notes: 29

## Slide 14: Cómo reducir el sesgo
14
InterWorks/ACNUR
  Triangulación (variar las técnicas, los indicadores para un mismo evento, las fuentes de información, la composición de los equipos)
  Coordinación
  Evaluaciones iniciales conjuntas
  Adhesión a las normas básicas
Notes: 31

## Slide 15: Normas relativas a la evaluación inicial
15
Agua y saneamiento Página 21 y 58
Nutrición Página 77
Ayuda alimentaria Página 136
Refugios y emplazamientos Página 180
Servicios de salud Página 224 y 261

## Slide 16: Uso de Esfera en el análisis
16
Capacitación Esfera
Módulo 3 Sesión 3

## Slide 17: Algunos puntos de vista analíticos
17
Análisis de lagunas en los recursos disponibles
Análisis social, político y económico
Análisis del uso y control de los recursos
Identificación de la composición demográfica
Análisis técnico y sectorial

## Slide 18: El árbol del problema
18
Problema central
Efectos
Causas
Mortalidad de menores de 5 años
Sarampión
Diarrea
Angustia
Emergencia
Malaria
Higiene
No hay letrinas
Agua insuficiente
Baja tasa de vacunación
Mosquitos
No hay mosquiteros

## Slide 19: Normas relativas al análisis
19
Agua y saneamiento Página 20
Nutrición Página 74
Ayuda alimentaria Página 135
Refugios y emplazamientos Página 179
Servicios de salud Página 223

## Slide 20: Esfera en la planificación de programas
20
Capacitación Esfera
Módulo 3 Sesión 4

## Slide 21: Estudio de caso de Domistán
21
Emigración
Enfermedades
psicosomáticas
Histeria, entrega de
bebés a la
prensa extranjera
Declaraciones políticas
de líderes locales que
culpan a la oposición
Venta de bienes desechables, no portátiles
Mortalidad excesiva y
vida sin dignidad
CAUSAS
EFECTOS
EFECTOS
EFECTOS

## Slide 22: Árbol del problema del agua y del saneamiento
22
Malnutrición
Malaria
Diarrea
No hay mosquiteros
Vectores
No hay control
Basura
Letrinas inadecuadas
Falta de
mantenimiento
Unidades insuficientes
Agua
inadecuada
Problemas
de higiene
peleas
no hay jabón
no hay espacio
Hacinamiento
Problemas políticos – mantener a los emigrantes alejados de la población anfitriona en un espacio reducido
Suciedad
Cantidad
insuficiente
Falta de dignidad y
lastre de la enfermedad

## Slide 23: Árbol del problema de los refugios
23
Falta de dignidad
Infecciones respiratorias
agudas
Sarampión
Medicinas
inadecuadas
Hacinamiento
en los refugios
Refugios en edificios
contaminados
Pocos refugios
temporales
Clima frío y húmedo
Política consistente en alejar
a las personas desplazadas
de la población anfitriona
Ropa inapropiada
Escaso alcance de
la vacunación
Lastre de la enfermedad

## Slide 24: Árbol del problema sanitario
24
Lesiones traumáticas
Lastre de la enfermedad
Violencia
contra las
minorías
Clínicas
inadecuadas
Medicinas
escasas
Clínicas
Insuficientes
Violencia contra
las mujeres
Muy pocos
médicos
Leña
muy lejos
Sarampión
Alta mortalidad
IRA
Diarrea
Malaria
Lavaderos
comunes
muy alejados
Alcance
escaso de la
vacunación
Medicamentos
inadecuados
Economía
de guerra
Ocupación
de la
tierra
Crisis
política
Situación histórica de
mala distribución de riquezas
Doble de
población
en el pueblo
Desplazamiento de
la población

## Slide 25: Árbol del problema nutritivo
25
Falta de dignidad
Entorno social
distinto
Cesta de alimentos inadecuada
valor calóríco
sabor
Violencia contra
las mujeres
Las mujeres
tardan
en conseguir
combustible
Lavaderos
demasiado
lejanos
El combustible está
en las lejanas
tierras bajas
Deficiencias de
micronutrientes
(pelagra)
No hay
comida preparada
Políticas de donantes,
fatiga, bajo valor estratégico
No hay compras
locales
Bajo poder adquisitivo,
pocos ingresos por las
raciones vendidas
Pocos bienes
Ladrones camino a la ciudad
Inseguridad
en las tierras bajas
Retrasos en
la distribución
Malnutrición
Lastre de la
enfermedad
Incapacidad de
preparar comida
No hay
cocinas
Economía de guerra
Hiperinflación
Rápido crecimiento,
demasiada deuda, moneda devaluada

## Slide 26: Árbol del problema de la ayuda alimentaria
26
Incapacidad para
preparar comida
Cesta básica inadecuada
valor calórico
sabor
Cocinas
Las mujeres tardan
mucho
en recoger leña
Combustible lejano
en terrenos agrícolas inseguros|
No hay
compras
locales
Retrasos de
distribución
Inseguridad en
las tierras bajas
Bajo poder
adquisitivo
Falta de dignidad y malnutrición
Problemas
contractuales
con los transportadores
papeles perdidos
auditores
facturas no pagadas
Pocos bienes
Ladrones
en las carreteras
Economía
de guerra
Hiperinflación

## Slide 27: Planificación de programas…
27
‘La planificación de programas deberá consistir en un esfuerzo coordinado para cumplir una estrategia que produzca los efectos deseados: una vida digna para todos los participantes del programa’

## Slide 28
28
Tabla de identificación de lagunas
Comunidad
local
Obras públicas
Gobierno estatal
Donante 1
NECESIDADES
Cruz Roja
PMA
ONG 1
R
E
C
U
R
S
O
S
Rastreo
Herramienta de coordinación
Cobertores
Refugios
Carreteras
Alimentos
Agua
seguridad
Medicamentos

## Slide 29
29
Carta
Normas
Notas de orientación
Indicadores clave
Insumos
Actividades
Resultado esperado
Efecto, o resultado u objetivo
Impacto
Descripción narrativa
Indicadores objetivamente verificables
Fuentes de información
Riesgos, hipótesis, suposiciones

## Slide 30
30
Carta
Normas
Notas de orientación
Indicadores clave
Descripción narrativa
Indicadores objetivamente verificables
Fuentes de información
Riesgos, hipótesis, suposiciones
Insumos
Efecto, resultado u objetivo
Actividades
Impacto
Resultado esperado

## Slide 31: Resumen
31
Determinar las actividades
Seleccionar y justificar los indicadores
Determinar los niveles de respuesta
Aclarar lo qué pueden lograr los programas
Un lenguaje común facilita la coordinación

## Slide 32: Esfera en el seguimiento y la evaluación
32
Capacitación Esfera
Módulo 3 Sesión 5

## Slide 33: Seguimiento
33
Un proceso continuo y sistemático
de
registro, recolección, medición, análisis y comunicación de
la información
para
apoyar las responsabilidades de gestión directa (OCDE)

## Slide 34: ¿Qué información?
34
Evolución de la implementación del proyecto
Acontecimientos en el entorno del proyecto
Análisis de la interacción entre el proyecto y su entorno

## Slide 35: Principios de orientación para el seguimiento
35
Se centra en la mínima información requerida para cada nivel de responsabilidad
Incluye todas las formas de comunicación: verbal, escrita, formal, informal
Usa métodos participativos
La recepción de información crea una obligación de actuar teniendo en cuenta las implicaciones operacionales y estratégicas

## Slide 36: Evaluación ... Un examen sistemático e imparcial de la acción humanitaria destinado a sacar lecciones para mejorar la política, la práctica y la rendición de cuentas / transparencia (ALNAP)
36

## Slide 37: La diferencia entre el seguimiento y la evaluación
37
Aunque el seguimiento y la evaluación son procesos diferentes, los dos se pueden combinar.
“No hay acuerdo universal sobre qué deben cubrir los términos seguimiento, revisión y evaluación (…). Lo importante es ponerse de acuerdo sobre los principios y las definiciones básicas con las organizaciones e individuos con los que trabajas directamente.”
(B. Broughton & J. Hampshire)

## Slide 38: Indicadores
38
“ … un pequeño conjunto de datos,
... de recopilación usualmente fácil o rentable,
muy correlacionado con otros datos,
y de los cuales se pueden derivar rápidamente muchas conclusiones útiles y fiables.” (OCHA)
Ver también página 274 del manual Esfera

## Slide 39: MARTE
39
Mensurable
Alcanzable
Relevante
Tiempo limitado
Específico

## Slide 40: Indicadores operacionales
40
De dónde se recopilarán los datos
Quién los recopilará
Cuándo se recopilarán y con qué frecuencia
Cómo se recopilarán y almacenarán los datos
Quién analizará los datos
Cómo se reportarán
Cómo se tomarán decisiones administrativas basadas en el informe de seguimiento

## Slide 41
De haber sabido que realmente esperaban que la usara… ¡no habría pedido tanta información!

## Slide 42: Qué dice Esfera sobre el seguimiento y la evaluación
42
Abastecimiento de agua y saneamiento - página 25
Nutrición - página 86
Ayuda alimentaria - página 141
Refugios y selección de emplazamientos - página 185
Servicios de salud - páginas 229, 232, 233

## Slide 43: Más allá del ciclo del proyecto
43
Capacitación Esfera
Módulo 3 Sesión 6

## Slide 44: 2002 ALNAP: 10 problemas de desempeño
44
Recursos humanos
Preparación
Coordinación
Participación y fortalecimiento de la capacidad
Estrategias para tratar el tema de los indígenas
Igualdad de género
Selección de los beneficiarios
Del socorro al desarrollo
Protección
Planificación basada en los resultados

## Slide 45: Barreras a la coordinación
45
Competición por los recursos
Amenaza a la autonomía
Muchas organizaciones
Diferentes mediciones del éxito

## Slide 46: ¿Qué es la rendición de cuentas?
46
“La responsabilidad de demostrar a los interesados, los cuales son, en primer lugar, las personas afectadas por un desastre, que la asistencia humanitaria se conforma a las normas acordadas.”
(Esfera 2000)

## Slide 47: Sesiones opcionales
47
Capacitación Esfera Módulo 3

## Slide 48: Para comprender la lógica causal
48
Capacitación Esfera Módulo 3
Sesión opcional A

## Slide 49: La lógica causal: ¿Qué es?
49
Ofrece una imagen visual de cómo esperas que funcione tu proyecto
Es una guía de los pasos que llevan donde deseas ir
Ilustra lo que necesitas rastrear
Resalta los vacíos en la senda
Resalta las actividades superfluas
Ayuda a centrarse en toda la lógica

## Slide 50: Marco de la lógica causal
50
Impacto
Efecto
Resultados
Actividades
Insumos
Dirección del diseño

## Slide 51: Marco de la lógica causal
51
Impacto
Efecto
Resultados
Actividades
Insumos
Hipótesis causal
Un determinado conjunto de insumos y actividades dará como resultado ciertos productos y servicios, los cuales facilitarán a su vez ciertos cambios en la población, que contribuirán al impacto deseado.

## Slide 52: Un buen marco de planificación nos ayudaría…
52
A decidir qué problemas atacar
A identificar las intervenciones apropiadas
A vincular las acciones con los resultados
A decidir qué recursos se necesitan
A convertir la evaluación en una parte del plan inicial
A saber lo que funciona y lo que no
 Propósito de la lógica causal

## Slide 53: Herramientas para trabajar dentro del ciclo del proyecto
53
Capacitación Esfera Módulo 3
Sesión opcional B

## Slide 54: Métodos comunes de evaluación inicial
54
Investigación bibliográfica
Entrevistar elementos clave del terreno:
  Población local, autoridades civiles, personal de la organización
Inspección visual y entrevistas
Encuesta de muestreo, usando métodos estadísticos:
  Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo por grupos
Vigilancia de “centinela” (usado frecuentemente en salud)
Evaluaciones iniciales detalladas del sector esencial (especialistas)
OFDA-FOG

## Slide 55: El árbol del problema
55
Problema central
Efectos
Causas
Mortalidad de menores de 5 años
Sarampión
Diarrea
Angustia
Emergencia
Malaria
Higiene
No hay letrinas
No hay agua suficiente
Baja tasa de vacunación
Mosquitos
No hay mosquiteros

## Slide 56: El árbol del problema
56
Problema focal
Efectos
Causas
Mortalidad de menores
Sarampión
Diarrea
Angustia
Emergencia
Malaria
Higiene
No hay letrinas
No hay suficiente agua
Baja tasa de vacunación
Mosquitos
Mosquiteros

## Slide 57: Análisis de capacidades - vulnerabilidades
57
InterWorks/ACNUR (basado en Anderson)
Físicas / Materiales Sociales / Organizacionales
De motivación / de actitud
Vulnerabilidades
Capacidades
Notes: 18

## Slide 58
58
Carta
Normas
Notas de orientación
Indicadores clave
Impacto
Efecto, resultado u objetivo
Resultado esperado
Actividades
Insumos
Riesgos, hipótesis, suposiciones
Fuentes de información
Indicadores objetivamente verificables
Descripción narrativa