# Resumen: Módulo 3

## Esfera y el ciclo del proyecto

## Propósito del módulo

El Módulo 3 pretende alentar el uso del manual Esfera en el ciclo del proyecto:

- Situando el concepto del ciclo del proyecto dentro del espectro de la acción humanitaria

- Enseñando cómo usar adecuadamente la Carta Humanitaria, las normas y los indicadores de Esfera en cada etapa del ciclo del proyecto

- Consiguiendo que se compromentan a usar de la Carta Humanitaria y las normas e indicadores de Esfera, al identificar cómo el uso del manual Esfera mejora la calidad, la rendición de cuentas y el aprendizaje.

## Sesión 1: El contexto y el ciclo del proyecto

### Objetivos de aprendizaje

- Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Describir los pasos del ciclo del proyecto

- Describir los factores que influyen en un análisis del contexto humanitario

- Demostrar cómo se puede usar el manual Esfera para analizar eficazmente el contexto humanitario y reducir las posibilidades de sesgo.

## Sesión 2: Esfera en las evaluaciones iniciales

## Objetivos de aprendizaje

- Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Definir el propósito de la evaluación inicial en la respuesta humanitaria y el lugar que ocupa en el ciclo del proyecto

- Describir qué es el sesgo, y cómo podría influir en una evaluación inicial

- Definir de qué manera la norma sobre el análisis de la evaluación inicial, los indicadores, las notas de orientación y los apéndices sobre la evaluación inicial incluidos en el manual Esfera pueden mejorar el proceso de evaluación inicial.

- Describir cómo se pueden usar los indicadores de cada sector como herramienta para la evaluación inicial

- Reconocer que el ciclo del proyecto es un proceso repetitivo cuya primera etapa es la evaluación inicial.

## Sesión 3: Esfera en el análisis

## Objetivos de aprendizaje

- Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Definir el propósito del análisis y el lugar que ocupa en el ciclo del proyecto iterativo

- Demostrar cómo se puede usar el manual Esfera para el análisis de problemas

- Definir cómo el manual Esfera puede mejorar la calidad del análisis

- Identificar las técnicas  y herramientas prácticas que se pueden usar junto con las normas mínimas y los indicadores clave de Esfera para el análisis

## Sesión 4: Esfera en la planificación de programas

## Objetivos de aprendizaje

- Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Enlistar los principios clave de la planificación de programas e identificar cuando interviene en el ciclo del proyecto.

- Mostrar cómo se puede utilizar el manual Esfera en la planificación de programas.

- Mostrar cómo se puede utilizar el manual Esfera en un marco lógico.

- Mostrar la utilidad de las tablas de identificación de lagunas para la planificación de programas.

## Sesión 5: Esfera en el seguimiento y la evaluación

### Objetivos de aprendizaje

Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Discutir y comparar los elementos clave del seguimiento y la evaluación.

- Seleccionar los indicadores clave prioritarios del manual Esfera y aplicarlos en el contexto específico de un proyecto.

- Describir cómo se establece un sistema de seguimiento para un proyecto humanitario.

- Seleccionar, adaptar y manejar los indicadores en relación con un proyecto específico.

- Describir cómo las situaciones de emergencia limitan de forma significativa las actividades de seguimiento y evaluación.

## Sesión 6: Más allá del ciclo del proyecto

### Objetivos de aprendizaje

- Al final de esta sesión los participantes serán capaces de:

- Enlistar los diez problemas esenciales que enfrenta el sistema humanitario, según ALNAP 2002.

- Identificar cuáles de esos problemas se pueden atacar aplicando el manual Esfera.

## Ejercicios opcionales

### Ejercicio opcional 1 – Aprendiendo en la práctica

Cuanto más realistas sean las experiencias de aprendizaje, más significativo será el aprendizaje. Esta actividad explica cómo se lleva a cabo una visita de seguimiento a un proyecto real, para explorar cómo se puede aplicar el manual Esfera y ver cómo se lleva a cabo un ejercicio de este tipo de forma participativa.

### Ejercicio opcional 2 – Lluvia de ideas sobre procesos comunes

El manual Esfera contiene varias Normas Mínimas que definen puntos que se han de tratar en el ciclo del proyecto. Esta actividad alienta a los grupos a desarrollar una lluvia de ideas para ver qué enfoques dan a la definición del ciclo del proyecto en sus organizaciones y a compararlas con el contenido del manual Esfera

### Ejercicio opcional 3 – Revisión de los formatos de propuestas de proyectos

La mayoría de las organizaciones de implementación consiguen financiación externa para sus proyectos humanitarios que procede de donantes con formatos de propuestas diversos. Esta actividad requiere cierta preparación, pero permite repasar los formatos que suelen requerir los principales donantes de la organización y da lugar a reflexiones relativas a la forma en que se puede usar en cada caso el contenido del manual Esfera.

Ejercicio opcional 4 – Aplicación de los indicadores de Esfera

Es una “tarea para casa” que pueden realizar los participantes después del taller. Se trata de una guía con distintos pasos que muestra cómo se pueden usar diversas herramientas para analizar el contexto del proyecto o del programa donde trabajan los participantes, hacer el seguimiento del proyecto e identificar las lagunas mediante el manual Esfera.

### Ejercicio opcional 5 – Práctica de seguimiento y evaluación local

Esta actividad usa datos de seguimiento existentes y compara los indicadores de seguimiento usados localmente con los indicadores del manual Esfera.

### Ejercicio opcional 6 – Lógica causal

La lógica causal fue desarrollada y registrada (copyright) por la Universidad de Columbia y el Comité Internacional de Rescate (CIR) . Esta actividad es para grupos con poca experiencia en el ciclo del proyecto y, en particular, en el diseño de proyectos. Se explora la relación de causa a efecto y se propone una lista terminológica coherente.

### Ejercicio opcional 7 – Herramientas para el ciclo del proyecto

En esta sesión se exploran herramientas comunes y sencillas para grupos inexpertos, siguiendo la lógica del ciclo del proyecto.  Se discuten métodos de evaluación inicial comúnmente usados, junto con árboles de problemas, árboles de soluciones, el marco lógico del proyecto e informes de situaciones.

### Ejercicio opcional 8 – Ejercicios de evaluación

Se dan dos ejercicios para ayudar a los grupos a reflexionar sobre el propósito de la evaluación y sobre cómo se pueden usar los indicadores de Esfera en las evaluaciones. El primer ejercicio es un simple cuestionario y el segundo requiere más trabajo por parte de los grupos, así como el uso de ciertas referencias.