Módulo 3: Sesión 4

Esfera en la planificación de programas

## Objetivos de aprendizaje

- Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Enlistar los principios clave de la planificación de programas e identificar cuando interviene en el ciclo del proyecto.

- Mostrar cómo se puede utilizar el manual Esfera en la planificación de programas.

- Mostrar cómo se puede utilizar el manual Esfera en un marco lógico.

- Mostrar la utilidad de las tablas de identificación de lagunas para la planificación de programas.

### Mensajes principales

- La planificación de programas utiliza el análisis del contexto humanitario, incluyendo la situación del momento y las causas de raíz, e incorpora la cultura, los mandatos, los recursos y las capacidades de los actores para ofrecer soluciones.

- Idealmente, la planificación de programas ha de ser un esfuerzo coordinado para producir resultados estratégicos en el impacto deseado —una vida digna para todos los participantes del programa

- Los objetivos son los puntos a lo largo de la lógica causal de los cuales una organización es responsable,  usualmente a nivel de proyecto.

- El marco lógico es una herramienta útil de planificación, que funciona bien con las normas mínimas y los indicadores clave.

- Cuadros de identificación de lagunas se pueden usar para coordinar proyectos con vistas a programas estratégicos.

- El manual Esfera puede ayudar con la planificación, desde el subproyecto y el nivel técnico hasta la coordinación de programas y políticas.

### Duración

- 90 minutos

### Método

- Presentación / conferencia

- Grupo de trabajo

- Discusión plenaria

### Recursos

- Computadora portátil, proyector de datos, pantalla, software, rotafolios y bolígrafos.

- Manual Esfera

- Material visual de apoyo: transparencias PowerPoint 21 a 30

- Texto 3.4.1: Actividad de planificación del proyecto – Equipos por sector

- Texto 3.4.2: Actividad de planificación del proyecto—Grupo de trabajo de coordinación

- Preparación

- Fotocopia el texto 3.4.1 para distribuirlo a los participantes de cada equipo, según el sector relevante.

- Prepara la sesión de transparencias de PowerPoint o proyector, como se describe en la Guía de Aprendizaje.

## Sesión 4:  Esfera y planificación de programas

### Actividad 1: Introducción (5 minutos)

- Establece los objetivos de la sesión. Explica que éste es el tercer paso del ciclo del proyecto, y revisa los dos pasos previos  (La evaluación inicial recopila datos, el análisis procesa los datos).

- Puntualiza lo siguiente:

- La planificación del proyecto empieza con un análisis de los problemas específicos y más generales en un contexto de desastre.

- Los proyectos son efectivos solo si corresponden a la visión estratégica de un programa humanitario.

- La planificación del proyecto se puede definir como el proceso que combina un análisis del problema sin sesgos con los recursos disponibles, los mandatos de las organizaciones, los intereses y la capacidad.

- Explica que esta sesión será una continuación del estudio del caso de Domistán.

- Mostrar ppt 21: El estudio del caso Domistán.

- Revisa los efectos del problema central definido como “mortalidad excesiva y vida sin dignidad”.

- Mostrar ppt 22 – 26: Árboles de problemas.

- Revisa uno o todos los árboles de problema por sector del estudio de caso de Domistán.

### Actividad 2: Revisión de las herramientas de planificación (10 minutos)

- Pregunta: ¿Quién ha utilizado un marco lógico? Si muchos no lo han hecho, revisa la transparencia ppt 58: El marco lógico del proyecto. Explica que los marcos lógicos son herramientas útiles para la planificación del proyecto porque fuerzan al usuario a pensar usando la hipótesis causal, identificando indicadores y aclarando qué puntos de partida están se comprende. Reitera que debido a que los contextos de los desastres son cambiantes, los cuadros lógicos rápidamente pueden quedarse obsoletos.

- Mostrar ppt 27: Planificación de programas

- Explica que es necesaria la coordinación. Idealmente, la planificación de programas debe ser un esfuerzo coordinado para satisfacer una estrategia cuyo resultado sean los impactos deseados. —una vida digna para todos los participantes del programa.

- Mostrar ppt 28: Tabla de identificación de lagunas

- Explica que la tabla de identificación de lagunas es una herramienta sencilla que puede usarse para ayudar a las organizaciones a coordinar sus proyectos mediante una identificación de las lagunas y las duplicaciones que surgen en la entrega de servicios.

- No obstante, la coordinación es un estado que puede alcanzarse a través de un proceso de facilitación y de negociación. Las negociaciones son más objetivas si se concilia o se comparte un análisis común de los problemas y necesidades.

### Actividad 3: Estudio del caso (60 minutos)

- Paso 1: Pide que se formen los mismo grupos que para los dos estudios de caso previos.

- Paso 2: Distribuye el texto 3.4.1: Actividad de planificación del proyecto – Equipos por sector. Pide a cada grupo que haga su análisis del árbol de problema y escoja un problema central para el que van a proponer una solución. La solución debe ser coherente con el mandato y la capacidad de su organización. Cada grupo debe escribir un informe conciso y objetivo del proyecto, del que va a ser responsable. Haz suposiciones con respecto al efecto o al impacto de sus resultados. Propón dos actividades con los indicadores (del manual Esfera), para lograr su objetivo. Justifica el número y tipo de indicadores (cualitativos o cuantitativos).

- Paso 3: Después de 15 minutos, pide a los grupos que nombren a un miembro de su grupo para unirse al grupo de trabajo de coordinación de emergencias dirigido por el gobierno. Prepara una mesa o un espacio de trabajo para este grupo fuera del salón o área de reunión principal. Debe haber, cuando menos, seis equipos en total. Distribuye el texto 3.4.2. Actividad de planificación del proyecto — Coordinación del grupo de trabajo.

- Pide al equipo de coordinación:

- Que prepare una estrategia para encontrar una lista de acciones prioritarias usando un proceso en el que se incluyan todos los grupos y con el que todos los grupos estén de acuerdo.

- Que escriba una declaración concisa de la misión para toda la operación. Tienen que ganarse la aceptación de todos los grupos de trabajadores usando el lenguaje del manual Esfera.

- Paso 4: Después de 15 minutos, pide al grupo de trabajo de coordinación que prepare y llene una gran tabla de identificación de lagunas en el rotafolios y que demuestre que no existen vacíos ni duplicaciones en los servicios. Pueden escoger el estilo de negociación, solución o gestión de problemas que quieran para cumplir con esta lista antes del tiempo límite.

- Paso 5: Después de 15 minutos, reunirse en plenaria y adoptar una de las siguientes dos opciones (o cualquier otra) para realizar la retroalimentación.

### Opción 1 – Usando el grupo de trabajo de coordinación

- Representa el papel del Presidente del Comité Nacional de Desastres del Ministerio del Interior. Pide al grupo de trabajo de coordinación que se reúna en el centro del salón, con los otros participantes sentados alrededor en forma de anfiteatro.

- Pregunta al grupo de trabajo: ¿Cómo van a responder al desastre de Ciudad del Sur?

- Después pregunta: ¿Qué ayuda puede aportar? ¿Cuál puede ser el efecto de sus acciones?

- Otras preguntas opcionales: ¿Cómo participarían las personas desplazadas en esas operaciones?

### Opción 2 – Sin utilizar al grupo de trabajo de coordinación

- Distribuye fotocopias de billetes verdaderos (un billete por persona).

- Pide a un representante de cada grupo que haga una corta presentación verbal a la plenaria – pídeles que se paren los unos al lado de los otros delante de todos. Fija un límite de tiempo para sus presentaciones.

- Cuando terminen todas las presentaciones, explica al grupo que ellos son los donantes y tienen que dar sus fondos al proyecto que prefieran.

### Actividad 4: Conclusión (15 minutos)

- Pide a los grupos que coloquen su marco lógico en la pared, al lado del análisis de su árbol de problemas.

- Dirige una discusión sobre la calidad de los planes de proyecto. Usa las siguientes preguntas de discusión como guía.

- ¿Los informes son claros, concisos y se basan en los datos de la evaluación inicial?

- ¿Los informes del problema reflejan algún sesgo organizacional por parte de los planificadores?

- ¿Se menciona la participación local?

- ¿Todas las actividades del grupo representan un plan de acción bien pensado?

- ¿Hay alguna diferencia en realidad a la hora de usar o de aplicar los indicadores en la evaluación inicial y en el seguimiento y la evaluación?

- ¿Fue útil el manual Esfera para la planificación del proyecto?

Mostrar transparencia ppt 30: El marco lógico. La Esfera es útil en muchos niveles de planificación del proyecto, desde el sub-proyecto y el nivel técnico hasta la coordinación de todos los programas y políticas.

# Texto 3.4.1: Actividad de planificación del proyecto - Equipos por sector

### Instrucciones para la tarea

- Paso 1: Basándose en el análisis del árbol de problema del equipo, escojan un problema central.  . Propongan una solución al problema que dé resultado.  . La solución tiene que ser coherente con el mandato y la capacidad de su organización.  . Escriban una  declaración concisa y objetiva del proyecto del que van a ser responsables.  . Planteen suposiciones acerca de cuáles serían el efecto y el impacto de sus resultados.

- Paso 2: Para el objetivo, propongan dos actividades, y para cada una, unos indicadores. Escojan indicadores del manual Esfera. Justifiquen el número y el tipo de indicadores (cualitativos o cuantitativos). Hagan suposiciones cuando fuere necesario. Sitúen su plan del proyecto en un marco lógico sencillo.

- Paso 3: Coordinen su propuesta con los equipos de los demás sectores. Proporcionen la información necesaria solicitada por el grupo de trabajo de coordinación.

- Paso 4: Prepárense para presentar su estrategia al Ministro del Interior en 45 minutos.

## Texto 3.4.2: Actividad de planificación del proyecto- Equipo de negociación de coordinación

### Instrucciones para la tarea

- Paso 1: Preparen una estrategia para una lista de acciones prioritarias, usando un proceso que incluy a todos los grupos, y con el cual todos los grupos estén de acuerdo.

- Paso 2 – Escriban una declaración de misión concisa para toda la operación, usando el lenguaje del manual Esfera. Consigan el acuerdo de todos los grupos de trabajo.

- Paso 3: Preparen una gran tabla de identificación de lagunas, hecha de varias páginas del rotafolios, y llénenla usando los proyectos propuestos por los grupos. Prepárense para demostrar que no hay vacíos ni duplicaciones en los servicios. Escojan el estilo de negociación, solución o gestión de problemas que quieran para completar esta lista antes del tiempo límite. Cuando terminen, las tareas deberán estar enlistadas en el eje vertical del cuadro y los nombres de los proyectos de las organizaciones en el horizontal.

- Paso 4 – Prepárense para presentar su estrategia al Ministro del Interior en 30 minutos.