# Módulo 3: Material de referencia

## Contenido

Módulo 3: Material de referencia	1

Contenido	1

Introducción	1

Parte I - Contexto	2

El contexto humanitario	2

El ciclo del proyecto y algunas definiciones	3

Manejo de información	4

La lógica causal	5

Herramientas para trabajar dentro del ciclo del proyecto	6

Parte II – Etapas del ciclo del proyecto	7

Evaluación inicial	7

Análisis	9

Planificación del proyecto	12

Implementación	13

Seguimiento	14

Evaluación	17

Parte III – Más allá del ciclo del proyecto	19

El nexo entre la rendición de cuentas y el ciclo del proyecto	19

Participación	19

Planificación y coordinación del proyecto	19

El vínculo entre emergencia y desarrollo	20

El proceso de aprendizaje y el vínculo entre investigación y acción	21

Parte IV – Recursos adicionales	22

## Introducción

En el módulo 1, explicamos que el manual Esfera es aplicable en muchos aspectos del trabajo humanitario. El módulo 3 continúa con la misma perspectiva, haciendo hincapié en que el manual Esfera se puede aplicar en cualquier etapa del ciclo del proyecto. Varias normas mínimas dejan claro que el enfoque del ciclo del proyecto es necesario para cumplir la carta humanitaria. Es importante señalar que se requieren varias habilidades básicas antes de que se puedan aplicar tanto el ciclo del proyecto como el manual Esfera. La parte I del material de referencia proporciona una base de los conocimientos y algunas de las herramientas necesarias para el enfoque del ciclo del proyecto. La parte II ofrece más detalles sobre las herramientas y la información que ayuda a aplicar el manual Esfera en todo el ciclo del proyecto. Aunque en general se reconoce que el enfoque del ciclo del proyecto puede contribuir al aprendizaje de la organización y a mejorar su desempeño, su aplicación no se ha extendido (esta observación proviene del documento sobre las Lecciones Aprendidas del Proyecto Esfera de 2002). La parte III explora problemas que existen más allá del ciclo del proyecto. La parte IV proporciona ideas para un estudio adicional.

Este documento fue escrito por Sylvie Robert, Jim Good y Sean Lowrie y editado por Emma Jowett.

# Parte I - Contexto

Esta parte del material de referencia examina la información requerida para usar el manual Esfera en el ciclo del proyecto.

## El contexto humanitario

### El proyecto y su entorno

Las emergencias humanitarias son eventos complejos con muchas dinámicas contextuales, más allá del control de una organización humanitaria que intenta ayudar a las personas afectada en casos de emergencia. El ciclo del proyecto es una manera simple y pragmática de visualizar el trabajo que las organizaciones hacen dentro de ese contexto más amplio.

### Espacio humanitario

El espacio humanitario es un concepto dinámico que puede ayudar a ilustrar algunos de los problemas contextuales con los que se enfrentan las operaciones humanitarias. En pocas palabras, se puede definir como la combinación del acceso a las poblaciones y los recursos disponibles para ayudarlas. Los niveles de acceso y la disponibilidad de recursos pueden cambiar regularmente durante una operación de socorro. Las organizaciones mismas pueden influir en el espacio humanitario disponible para ellas, por ejemplo, negándose a suministrar socorro cuando los combatientes desvían una proporción excesiva de este socorro para alimentar un conflicto. El espacio humanitario, de este modo, se puede restringir a corto plazo, con la esperanza de que esta restricción conduzca a una mayor libertad para operar efectivamente a largo plazo.

### Problemas que afectan al contexto del trabajo humanitario

- Económico, social, político

- Climatológico, geográfico

- Organizacional

- Cultural, psicológico

- Problemas de género

- Problemas de derechos humanos

- Normas sociales y capacidades de para tratar los problemas locales

### Los prejuicios afectan a nuestra comprensión del contexto

- El ciclo del proyecto consiste en lograr determinados objetivos, lográndolos satisfactoriamente y trabajando para que la acción humanitaria prevista sea adecuada, eficaz y tan responsable como posible. Un problema que para la acción humanitaria son los prejuicios que tenemos acerca de lo “correcto”. Nuestra percepción del mundo se basa en nuestra propia historia y experiencia, las cuales, inevitablemente, serán diferentes de las experiencias de otras personas. A menudo sucede que varias personas observan el mismo evento y todas ellas “ven” diferentes cosas. El prejuicio es natural y no necesariamente malo. El problema surge cuando la información sesgada se presenta como objetiva, y un proyecto se diseña basándose en ella.

- Algunos ejemplos de prejuicios son:

- Prejuicio cultural

- Prejuicio de género

- Prejuicio relacionado con el mandato de la organización

- Prejuicio relacionado con la especialidad o la competencia del individuo

## El ciclo del proyecto y algunas definiciones

### El ciclo del proyecto

- El ciclo del proyecto es una manera de conceptualizar la gestión de los proyectos. También es un sistema que permite manejar la información de manera eficiente. La primera etapa del ciclo del proyecto es hacer una evaluación inicial de la situación humanitaria y recopilar información. Ningún desastre o emergencia es estático, y, de hecho, la evaluación inicial sólo proporciona una instantánea de lo que está sucediendo en un momento particular. Nada más recopilar la información, ésta se queda rápidamente obsoleta. Por esta razón, se presenta el proyecto humanitario como un ciclo, con pasos que se repiten continuamente para que el proyecto siga siendo relevante en un contexto cambiante.

### Restricciones operativas que afectan al uso del ciclo del proyecto:

- Falta de tiempo y condiciones muy cambiantes

- La necesidad de objetivos a corto y largo plazo

- Coordinación del trabajo con diferentes organizaciones

- Manejo de muchos recursos, problemas de comunicación y acceso

- Operaciones a transfronterizas, es decir, trabajo en zonas cuya soberanía está en disputa

- Carencia inicial de personal y recursos

- Graves consecuencias de decisiones inadecuadas, cuyo resultado directo o indirecto son muertes innecesarias

### Terminología

- El siguiente esquema muestra una manera de definir una misión y sus diferentes componentes. Se pueden usar otras, pero esta terminología se ha adoptado con el fin de tener una referencia común.

- Misión

- Programa		Programa

- Proyecto		Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto

- Actividades	Actividades	Actividades	Actividades	Actividades

## Manejo de información

- Si se aplica correctamente, el enfoque del ciclo del proyecto puede ayudar eficientemente a manejar información. Una manera de resumir el proceso de manejo de información es referirse a él como un ciclo continuo, siempre y cuando la respuesta y la asistencia estén en su lugar. El ciclo suele desarrollarse de la forma en que se muestra en el diagrama. La recopilación y el almacenamiento de datos e información en las evaluaciones iniciales y en el seguimiento se pueden describir como la “sala de máquinas” del manejo del ciclo del proyecto. Si no funciona adecuadamente, el sistema entero se detiene. Es útil distinguir entre los términos “datos” e “información”. Los datos son una conjunto de palabras, números y otros caracteres estructurados. La información se compone de “datos útiles”. Los datos se convierten en información cuando se han analizado con un propósito específico.

### Restricciones al manejar datos e información

- Baja prioridad de sistemas de información. A las personas que llevan a cabo la recopilación de datos, a menudo se les pide que cumplan esta función como tarea adicional, trabajando a la vez en otras tareas más “importantes”, destinadas a servir para las acciones del proyecto.

- Interés limitado por la recopilación. Muchos trabajadores no entienden el nexo entre la recopilación de información, la forma en que dicha información contribuye a su trabajo. Este problema es más común cuando los miembros del personal no participan en la planificación de la recopilación de información ni en el análisis de los datos recopilados.

- Poca retroalimentación para el que recopila los datos. La dificultad o imposibilidad para el personal del terreno de obtener retroalimentación acerca de la información que ha recopilado contribuye a bajarle la moral y a hacerle considerar que esta actividad no es tan importante como otras tareas supervisadas con más regularidad y / o valoradas para el desempeño en el trabajo. La falta de retroalimentación para la comunidad le impide ver el valor de esta actividad y origina desánimo o resentimiento, dificultando una eventual repetición.

- Sesgo cuantitativo. Una queja frecuente del personal del proyecto y de otros usuarios de la información se relaciona con el sesgo cuantitativo (el hecho de favorecer los datos numéricos frente a los factuales) de los sistemas de información de los proyectos.

- Necesidades para el desarrollo de los recursos humanos. El personal disponible puede no estar calificado para las tareas relacionadas con la recopilación de datos y el manejo de la información. Esto puede deberse las oportunidades relativamente escasas de aprendizaje práctico en este campo. Aunado a esto está el problema de la aprehensión del personal que considera “difíciles” el seguimiento y la evaluación, así como el análisis y la interpretación de los resultados. A esto contribuye la falta de acuerdo común entre los profesionales sobre las normas y los métodos.

## La lógica causal

La lógica causal es un intento de dos instituciones basadas en Nueva York, la Universidad de Colombia y el  Comité Internacional de Rescate (IRC), para aclarar el lenguaje y el pensamiento lógico usados en el ciclo del proyecto. Este método ha sido registrado por la Universidad de Colombia y el IRC. Presenta una forma de ver las interrelaciones y la lógica propias de las respuestas humanitarias. Es “causal” porque se basa en la suposición de que al ser emprendido un proyecto, de él se derivarán otras cosas. Y es una “lógica” porque las relaciones causales pretenden llevar a algo más, a la posibilidad de que las personas afectadas por desastres puedan vivir con más dignidad.

- IMPACTO. Mejorar la calidad de vida y derechos de los afectados por una calamidad y un conflicto, como lo señala la Carta Humanitaria. En el lenguaje de la lógica causal, éste es el impacto deseado de la respuesta humanitaria.

- EFECTO (algunas veces conocido como CONSECUENCIA u OBJECTIVO). En los programas de emergencia, algunos efectos podrían incluir la estabilidad de una población (tasas de mortalidad, patrones de migración, disposición de bienes, por ejemplo). Los efectos tienen que tener lugar antes de conseguir el impacto el impacto. El efecto es un cambio a medio plazo del estado de una población, fruto de los resultados de un proyecto.

- RESULTADO. En el lenguaje de la lógica causal, los productos y servicios que causan algún efecto en una población se llaman resultados. Por ejemplo, los alimentos distribuidos, las viviendas, el número de personas capacitadas, las estructuras de administración conjunta.

- ACTIVIDADES. Son necesarias actividades, para lograr resultados. Por ejemplo el transporte de alimentos, la construcción de sistemas de abastecimiento de agua, las reuniones, la capacitación.

- INSUMOS. Finalmente, antes de que comiencen las actividades para salvar vidas, deben estar disponibles los recursos necesarios en cantidades adecuadas. En el lenguaje de la lógica causal, las cosas necesarias para llevar a cabo las actividades son los insumos.

En resumen, son necesarios cinco ingredientes para desarrollar una lógica causal. Una de las ventajas de este modelo es que nos fuerza a construir un programa partiendo del impacto para llegar a los insumos. El proceso siempre hará que nos preguntemos “¿Qué tiene que pasar antes de que observe un cambio?”. Falta un ingrediente clave – las suposiciones.

SUPOSICIONES. Las suposiciones son esenciales en la respuesta humanitaria. La urgencia de una emergencia requiere que se hagan algunas suposiciones. La respuesta humanitaria inicial rápida usualmente se basa en un gran número de suposiciones que con el tiempo deberán reducirse conforme las evaluaciones iniciales, el análisis y el seguimiento revelen el contexto, rastreen cambios y aclaren el impacto del proyecto.

Cuando hayas creado un diagrama de la lógica causal de tu proyecto (del impacto hasta los insumos), necesitarás ubicar el objetivo del proyecto a lo largo de la lógica. Ése será el momento más tardío en que serás capaz de presentar datos cuantificables y será, por otra parte, el aspecto del cual serás responsable.

## Herramientas para trabajar dentro del ciclo del proyecto

### Normas mínimas

El manual Esfera diferencia claramente las normas de los indicadores. Es importante entender que las normas de Esfera son una interpretación de los instrumentos jurídicos internacionales, y son cualitativas. Para cada norma, hay indicadores clave que ayudan a medir si una norma se ha cumplido o no. Determinar qué indicadores usar para medir si un proyecto está logrando sus objetivos o satisfaciendo las normas de Esfera, es un ejercicio sutil que requiere pericia técnica y experiencia en las operaciones humanitarias.

Las normas son a menudo los objetivos de nuestras acciones, y también representan aquello a lo que las personas tienen derecho. Cada norma tiene entre tres y una docena de indicadores clave que suelen representar una mezcla de aspectos participativos, cuantitativos, cualitativos y de proceso. Representan los elementos que el proyecto Esfera cree necesarios para medir si la norma se ha cumplido.

Los indicadores contribuyen a la transparencia, que, a su vez, mejora la responsabilidad. En la práctica, puede ser necesario reducir el número de indicadores que se está usando o modificar los indicadores para que sean más adecuados para un contexto particular. En particular, los indicadores cuantitativos pueden no ser universales. La justificación y los criterios para modificar los indicadores presentados en el manual Esfera serán diferentes para cada desastre. La responsabilidad requiere que se explique por qué se están usando unos indicadores en particular y que se justifiquen las modificaciones, basándose en un análisis concienzudo de un contexto particular.

### Indicadores

Los indicadores son herramientas que están presentes en todas las etapas del ciclo del proyecto y actúan como “...’señales’ que permiten verificar si una norma se ha cumplido. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Los indicadores pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa”.

Los indicadores suelen reflejar una gama de actividades y relaciones dentro de la comunidad afectada, pero se presentan de una manera mensurable (ya sea cualitativa o cuantitativamente), de modo que los evaluadores puedan registrar la información importante. Los buenos indicadores son verificables. Los indicadores cuantitativos son mensurables y suelen incluir números. Un ejemplo, de la página 238: ‘se ha vacunado a más del 95% de los niños del grupo de beneficiarios’. Los indicadores cualitativos son más difíciles de medir y pueden describir procesos, comportamientos o actitudes. Un ejemplo, página 239: ‘los agentes comunitarios realizan una campaña de información pública antes de llevar a cabo una campaña de vacunación masiva’.

Propiedades MARTE de los indicadores

| Propiedades | Definición |
| --- | --- |
| Mensurable y no ambiguo | Los indicadores se deben definir con precisión de manera que su medición e interpretación no sea ambigua. Los indicadores deberán dar datos objetivos y no subjetivos: esto es, deberán ser independientes de quién recolecta los datos. Los indicadores deberán ser comparables en distintos grupos y proyectos, para permitir que se lleven a cabo y se comparen determinados cambios. |
| Alcanzable y sensible | Los indicadores deberán ser alcanzables para el proyecto y, por lo tanto, sensibles a los cambios que el proyecto desee hacer. |
| Relevante y fácil de recopilar | La recopilación de los indicadores elegidos debe ser factible, dentro de un costo razonable, y dichos indicadores deberán ser relevantes para el proyecto en cuestión. |
| Tiempo limitado | Los indicadores deberán indicar aproximadamente para cuándo se espera un determinado cambio. |
| Específico | Los indicadores deberán reflejar las cosas que el proyecto pretende cambiar, evitando medidas sujetas en gran parte a influencias externas. |

# Parte II – Etapas del ciclo del proyecto

Esta parte del material de referencia presenta el ciclo del proyecto por partes y examina la relevancia del manual Esfera es relevante en cada una de estas partes.

## Evaluación inicial

La evaluación inicial consiste en recopilar datos sobre una situación de desastre e identificar las necesidades y los problemas. Se puede presentar justo después de un desastre y entonces se llama evaluación inicial, o se puede presentar en cualquier momento. Las evaluaciones iniciales producen una ‘instantánea’ de una situación de desastre particular en un momento particular en el tiempo.

La Carta Humanitaria solicita el reconocimiento y el apoyo del ‘imperativo humanitario’ (la obligación de hacer algo). La Carta Humanitaria también aclara las funciones y responsabilidades, y establece que los mecanismos  locales deberán ser usados en primer lugar para la respuesta en casos de emergencia. Sin embargo, una respuesta a la emergencia mayor, podría incluir a la comunidad humanitaria nacional o internacional. Cuando se necesita, la comunidad humanitaria deberá responder a modo de apoyo, tratando de llenar las lagunas de la asistencia a nivel local y obrando para que la asistencia alcance las normas establecidas en el manual Esfera.

### La evaluación inicial es el primer paso

Para toda respuesta organizada, nacional o internacional, se requiere cierto grado de evaluación inicial. Una buena evaluación inicial recorrerá un largo camino para asegurar que los trabajadores externos comprendan completamente la situación. Una evaluación inicial ayudará a jerarquizar las acciones y a facilitar una respuesta eficiente que evite lagunas y la duplicación de servicios. Una buena evaluación inicial también proporciona datos básicos para el seguimiento futuro. Para los trabajadores humanitarios internacionales, la evaluación inicial es clave a la hora de planificar las respuestas, tanto inmediatamente como a más largo plazo, para apoyar las capacidades locales.

Ya que las condiciones de las emergencias son dinámicas, lo mejor que puede hacer una evaluación inicial es pintar un bosquejo temporal. Este bosquejo cambiará antes incluso de que se responda a la situación identificada en la evaluación inicial. La primera evaluación inicial, por lo tanto, también puede identificar los factores más dinámicos de una emergencia y las suposiciones correspondientes de la lógica causal (por ejemplo, la estabilidad en los precios del mercado local para un plan de compra de alimentos). En una situación ideal, esta información se incorpora en un sistema de seguimiento.

### Métodos posibles de recopilación de datos en las evaluaciones iniciales

- Revisión de la información existente: documentos, informes, Internet, etc.

- Proceso de observación: la inspección visual es uno de los métodos más comunes cuando hay poco tiempo, pero requiere asesores que tengan experiencia y puedan identificar tendencias e indicadores rápidamente

- Discusiones, entrevistas

- Encuestas de muestreo usando métodos estadísticos. Las encuestas estadísticas bien dirigidas tienen varias ventajas, entre las cuales se puede resaltar la relativa confianza. Existen varios tipos, todos bastante intensivos

- Levantar planos, hacer listas y diagramas

- Cuestionarios, informes

- Grabaciones de audio y  vídeo

### La aplicación de los indicadores

Los indicadores son herramientas de evaluación inicial. En cada uno de los métodos descritos anteriormente, los indicadores pueden servir como preguntas. Cuando se usan como marco para la evaluación inicial, los indicadores también pueden ser útiles para establecer planes de preparación, planificar cualquier contingencia eventual, asignar recursos e implementar el proyecto. Es útil recordarlo teniendo en cuenta el gran desafío que supone manejar la iimportantecantidad de información generada por una respuesta en caso de emergencia.

### Equilibrar la velocidad y la precisión

Es necesario equilibrar la velocidad de las actividades de la evaluación inicial con la precisión y con la seguridad con que los evaluadores y otras personas consideren los resultados de la evaluación inicial. En realidad, no se trata de una cuestión disyuntiva, sino de maximizar tanto como posible ambos aspectos en la situación de emergencia. En otras palabras, tanto el tiempo como la precisión son cruciales. La pérdida de cualquiera de los dos reducirá de manera negativa la utilidad de la información. En términos prácticos, el evaluador debe esforzarse por ser “muy preciso y muy rápido”.

### Tratar el sesgo o prejuicio

El sesgo es uno de los desafíos principales en la calidad de la evaluación inicial. Hay varias maneras de reducir el sesgo. Por ejemplo, puede adoptarse un punto de vista triple dentro un equipo de evaluación inicial, haciendo la misma pregunta de diferentes maneras o a partir de fuentes distintas. La coordinación implica compartir evaluaciones iniciales terminadas entre equipos de diferentes organizaciones. Las evaluaciones iniciales conjuntas juntan a diferentes organizaciones en el mismo equipo de evaluación inicial, de manera que los respectivos prejuicios se equilibran entre sí. Finalmente, la adhesión a las normas básicas mitiga los sesgos, asegurando que los procedimientos de evaluación inicial no se olviden y que las cuestiones de evaluación inicial se basen en indicadores universalmente aceptados.

### Tratar la incoherencia

Además de que los prejuicios crean problemas de objetividad, las evaluaciones iniciales son a menudo incoherentes o incompletas y constituyen un fundamento débil para analizar los problemas humanitarios. La mayoría de los trabajadores humanitarios son conscientes de la necesidad de las evaluaciones iniciales, pero con frecuencia no proporcionan suficiente información para permitir una toma de decisiones adecuadas. La incoherencia de las evaluaciones iniciales pueden causarla:

- Personal sin experiencia

- Datos incompletos

- Demasiado detalle, poco contexto (centrarse en lo que es mensurable, pero también considerar los problemas más amplios)

- Falta de participación de la comunidad en la evaluación inicial y falta de conocimientos locales por parte de los evaluadores.

Algunas sugerencias sobre cómo atacar problemas de coherencia en las evaluaciones iniciales incluyen: capacitación del personal, establecimiento de procedimientos de operación normales para las evaluaciones iniciales dentro de sus organizaciones, agrupamiento de las preguntas de evaluación inicial en temas que puedan alentar una reflexión más amplia y, por último, uso de normas básicas.

### Cuál es la relevancia del manual Esfera

- La estructura del manual Esfera muestra las interrelaciones que se crean a partir de una creencia fundamental en el derecho humano esencial de vivir con dignidad, como se describe en la Carta Humanitaria, hasta el fundamento práctico de todas las acciones: las evaluaciones iniciales.

- Cada capítulo incluye una norma mínima que describe el proceso de evaluación inicial.

- Casi todos los indicadores del manual Esfera pueden ser útiles para las evaluaciones iniciales. Algunos capítulos tienen un apéndice que se puede usar en las evaluaciones iniciales operacionales, por ejemplo: “cuestionario para la evaluación inicial de las en materia de abastecimiento de agua y saneamiento”, página 58.

## Análisis

La evaluación inicial sola, sin el análisis, no tiene sentido. El análisis permite la transformación de los datos en información. Si se hace adecuadamente, facilita a los trabajadores humanitarios herramientas de apoyo para la toma de decisiones que respondan mejor a las crisis humanitarias. El análisis es parte de una cadena lógica de actividades que comienza con la evaluación inicial y conduce a la acción.

En el manual Esfera, como en la realidad, la evaluación inicial y el análisis están entretejidos. Es raro encontrar información de evaluación inicial que no haya sido analizada en algún grado durante su recopilación inicial. De hecho, la mayor parte del manual Esfera incorpora un nivel de análisis en las normas e indicadores.

### Qué necesidades se van a analizar

La comparación del estado observado (por ejemplo el valor nutritivo de la cesta de alimentos diaria) en relación con una norma predeterminada (por ej., la cantidad necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo humano) es un tipo de análisis. El análisis en este caso da como resultado un juicio de valor, para determinar si la situación observada satisface o no una norma mínima de aceptabilidad. Un análisis adicional suele ir más allá de la comparación con una norma y trata de comprender el contexto en el cual se da la situación. Aunque esto pueda parecer demasiado complicado para una respuesta humanitaria en caso de emergencia, el análisis contextual puede ser esencial.

En el caso de un solo paciente, por ejemplo, la fiebre alta es un indicador de enfermedad. Se evalúa directamente tomando la temperatura de la persona. Se obtiene un número y se analiza comparándolo con una norma. En la mayoría de los casos, la herramienta de evaluación inicial o termómetro cuenta con una herramienta analítica integrada: una línea roja gruesa, a una temperatura corporal “normal”. Usando esta herramienta, el evaluador sabe rápidamente, y en un solo paso, que la persona tiene una temperatura corporal más alta que la normal.

Sin embargo, esto no es suficiente. El evaluador desea hacer algo para que el paciente recobre la salud. El contexto de esta fiebre se vuelve esencial para determinar la acción adecuada. ¿Se debe la fiebre a una infección, gripe o malaria? En realidad, la fiebre (temperatura corporal por encima de una norma conocida) es un indicador válido, pero no es suficiente para apoyar la acción remediadora. Los antecedentes de la fiebre, así como otros factores contextuales, son tan importantes como el mismo indicador para determinar la respuesta.

### Varios puntos de vista para analizar el contexto

- El análisis de lagunas en los recursos disponibles. La meta del análisis es principalmente asegurar que las actividades recomendadas para la respuesta humanitaria sean adecuadas y que no estén disponibles los medios a nivel local, y luego hacer recomendaciones para cubrir las lagunas en la provisión local. La consideración subyacente consiste en determinar dónde están las lagunas que impiden satisfacer los derechos básicos de la población afectada. El análisis de la capacidad local (y de la actividad real) para la respuesta a una crisis es importante para dar forma a la respuesta así y para comprender el contexto local.

- Análisis social. Un aspecto importante del análisis social es la comprensión del papel de las personas en la comunidad local y en la sociedad, así como la comprensión de los sistemas de poder locales y de la manera en que se controlan los recursos. De la comprensión de estos problemas dependerá al fin y al cabo la manera en que se implemente la respuesta.

- El análisis del uso y del control de los recursos. Cuando se usan las normas de asistencia humanitaria, se debe tener cuidado en distinguir entre la provisión y la existencia de recursos y entre el acceso y el control de dichos recursos en la comunidad afectada. Es necesario hacer un análisis de quién controla los recursos después de haberlos distribuido. ¿Existe un acceso equitativo a los recursos comunitarios? ¿Existe un acceso equitativo a los recursos humanitarios? ¿Quién controla este acceso? ¿Cómo podría afectar el proyecto propuesto al control de los recursos?

- Análisis político. El análisis político significa estudiar las estructuras del poder social en las facciones, los movimientos, los grupos y los subgrupos de la comunidad afectada.

- Análisis económico. El punto de vista del análisis económico incluye los aspectos de autosuficiencia, pobreza y control del acceso económico en la comunidad afectada. Los estudios de mercados tales como el rastreo de precios de los productos principales en los mercados locales son uno de los indicadores que se suelen seguir.

- Análisis técnico y sectorial. Puede ser puramente técnico, por ejemplo: el análisis de los datos de muestreo estadístico a partir de encuestas sobre nutrición, el análisis estructural de las construcciones que se van a usar para refugios masivos o el análisis químico del agua potable.

Un problema al llevar a cabo el análisis técnico es la interdependencia de estos sectores entre sí, así como en un contexto socioeconómico y político más amplio. Existe el peligro de que los análisis técnicos, llevados a cabo por especialistas técnicos, no relacionen adecuadamente los hallazgos con el contexto más amplio y las influencias sobre la población afectada. El poder de cualquier análisis de problemas depende de la precisión, la objetividad y el carácter general de los datos de la evaluación inicial sobre los que se basa. Unos buenos datos de evaluación inicial contribuirán a un buen análisis.

### Algunas herramientas analíticas para el análisis de problemas

La comunidad humanitaria utiliza muchas herramientas analíticas. Algunos ejemplos de estas herramientas incluyen:

- Lluvia de ideas, análisis de conflictos

- Análisis del marco lógico o planificación orientada hacia las metas

- Análisis de capacidades y vulnerabilidades

- Análisis de beneficios - daños

- Seguridad de sustento, estimación rural participativa

- FDOA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)

- Árboles de problemas, análisis de interesados

- Análisis de rentabilidad.

### Ejemplo de una herramienta analítica: el árbol del problema

- Es una forma simple de ver las causas subyacentes de un problema particular y la manera en que se interrelacionan. Se realiza esencialmente a través de los siguientes pasos:

- Determina un problema central en el que basar tu análisis (esta elección es a menudo la más difícil de hacer, a veces depende del mandato de la organización que hace el análisis). Debes volver a hacer un árbol de problemas cuando descubres que el problema central inicial no es el principal.

- Escribe todas las causas del problema central. Las causas se determinan simplemente con la pregunta “¿por qué?”. Para cada causa, se hace de nuevo la pregunta “¿por qué?”. Finalmente, se determinan las causas de raíz del problema central.

- Esta herramienta nació de la práctica en el ámbito del desarrollo, donde los efectos del problema también se notan. En el trabajo en desastres, los efectos son bastante evidentes. Para ser ilustrativos, se han dado los efectos del problema central que, en una situación de desastre, son evidentemente los indicadores más obvios de que un desastre ha tenido lugar.

- Esta herramienta también se puede usar para planificación de programas. Se crea una imagen-reflejo del árbol del problema, llamada árbol de soluciones. Para cada problema, se identifica una solución. La respuesta al problema central se determina en función de la competencia, los recursos y la misión de la organización. En los desastres, se suelen atacan los problemas más cercanos al problema central, porque los efectos son muy inmediatos y serios. Sin embargo, algunas organizaciones atacarían varios problemas a la vez, con la opción de atacar las causas de raíz a través de estrategias programáticas, tales como la abogacía o la vinculación explícita con ciertos objetivos de desarrollo.

- En la página 76 del manual Esfera, en el capítulo de Nutrición, se encuentra un ejemplo de árbol de problema.

### Ejemplo de una herramienta analítica: el análisis de capacidades y vulnerabilidades

|  | - Vulnerabilidades | - Capacidades |
| --- | --- | --- |
| - Física / material |  |  |
| - Social / organizacional |  |  |
| - De motivación / de actitud |  |  |

- Esta herramienta en matriz es aplicable a las comunidades, a los grupos, a los subgrupos o incluso a nivel individual.  Solemos valorar la necesidad inmediata, en vez de la vulnerabilidad, y dicha necesidad se expresa como pauta de un recurso físico en vez de un síntoma de pobreza. En particular, esta herramienta es efectiva cuando se observan problemas sociales, culturales, de motivación y de actitud.

- La idea de aplicar esta herramienta al análisis de la información de la evaluación inicial es considerar no sólo las vulnerabilidades sino también las capacidades de las personas afectadas por un desastre. A menudo, se pasan por alto las capacidades en las situaciones de conflicto. La premisa subyacente es que la mayoría de las comunidades afectadas por conflictos preferirían la paz. La asistencia humanitaria se puede usar entonces para reforzar los conectores entre las comunidades en conflicto. Si los trabajadores pudieran encontrar maneras de tratar las vulnerabilidades subyacentes y no sólo las necesidades inmediatas, las capacidades podrían ser aprovechadas y reforzadas, y la comunidad se fortalecería contra futuras crisis (debido a la reducción de la vulnerabilidad). En este sentido, esta herramienta puede realzar un enfoque participativo en la preparación de desastres. Hay un debate dentro del sistema humanitario para saber si el socorro humanitario se debe usar para fortalecer la paz, lo cual supone un proceso político que podría comprometer la imparcialidad de las organizaciones humanitarias. De hecho, algunos argumentan que la protección de los afectados por desastres implica ante todo protegerlos de las “malas prácticas” de los suministradores de auxilio humanitario.

### Beneficios-Daños

- Influido por el pensamiento en torno a las capacidades y a las vulnerabilidades y por el enfoque basado en los derechos, se presenta otro conjunto de herramientas publicadas por CARE, llamado Beneficios-Daños. Esta metodología fue diseñada por Paul O’Brien y desarrollada a lo largo de tres años. Es un conjunto de 9 herramientas en matriz para ayudar a los trabajadores de socorro humanitario a analizar el contexto y el impacto de su trabajo y para apoyar la toma de decisiones. Este análisis se extiende a los derechos humanos, tal como se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). El espectro de los derechos humanos se divide en tres categorías principales: seguridad; económica, social y cultural; política. Esta herramienta es tanto un análisis como una herramienta de planificación de proyectos, y puede ser un modelo para aplicar la Carta Humanitaria en el ciclo del proyecto.

### Cuál es la relevancia del manual Esfera

- Hay normas mínimas para el análisis en cada capítulo técnico, que señalan un enfoque del análisis.

- La Carta Humanitaria, las normas mínimas y los indicadores clave proporcionan un punto de referencia, con el cual los trabajadores humanitarios pueden comparar la situación de un desastre en particular y llevar a cabo un diagnóstico de la misma.

## Planificación de proyectos

Los datos de la evaluación inicial se usan para crear un análisis objetivo de los problemas con que se enfrentan las personas en casos de desastre. En cuanto se definen los problemas, se jerarquizan, y se determina la capacidad de respuesta, se pueden planificar programas y proyectos. La planificación combina el análisis de los problemas con la misión y la capacidad de la organización.

### ¿Qué es la planificación de proyectos?

Definimos la planificación de proyectos con referencia a las partes anteriores de este módulo (evaluación inicial y análisis). La planificación de programas toma entonces un análisis objetivo e incorpora la cultura, la misión y las capacidades de una organización. A partir de esta combinación, sigue la respuesta a esta pregunta: “¿qué problemas puede enfrentar mi organización?”. En cuanto se toma esta decisión, se pueden definir y planear los proyectos. Dentro de los programas habrá proyectos específicos de respuesta a casos de desastre, y dentro de esos proyectos, conjuntos de actividades que se dirijan con claridad y eficacia a las necesidades y a los derechos de la población afectada por el desastre.

### Una herramienta de planificación de proyectos: el marco lógico

Una herramienta para la planificación de proyectos es el marco lógico de proyectos. El marco lógico se puede usar tanto para el diseño de un proyecto individual, como para el diseño de un programa más grande. Es particularmente útil en las etapas iniciales de la planificación, ya que fuerza al usuario a plantearse de forma clara las relaciones lógicas, de modo que las actividades crean resultados que cumplen los objetivos. Estos, a su vez, alcanzan las metas del programa. Nótese que la lógica causal cabe perfectamente en el marco lógico, como se muestra en el siguiente cuadro:

|  | Descripción narrativa | Indicadores objetivamente verificables | Fuentes de información | Riesgos, hipótesis, suposiciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | Carta Humanitaria y Normas Mínimas |  |  |  |
| Efecto, resultados u objetivos | Normas mínimas | Indicadores clave |  |  |
| Resultado esperado | Indicadores clave | Indicadores clave |  |  |
| Actividades | Indicadores clave y notas de orientación | Indicadores clave |  | Notas de orientación |
| Insumos |  |  |  |  |

El marco lógico es una herramienta en matriz. La información se llena en orden descendente y fila por fila, de arriba a abajo, luego se verifica la lógica en orden ascendente y por fila, de abajo a arriba.

- La primera fila trata de la meta del programa o del impacto deseado del programa, fijando la meta con una oración explicativa, acompañada con uno o dos indicadores que medirán si esta meta se ha alcanzado. Luego, se señalan los medios de verificación sobre que se usarán para medir el indicador. Finalmente, se enlistan suposiciones importantes acerca de cómo los efectos del proyecto apoyan la meta del programa

- La segunda fila trata del proyecto y de sus efectos usando el mismo sistema: descripción narrativa, indicadores, de qué manera los indicadores se medirán y, finalmente, los supuestos importantes que vinculan los resultados del proyecto con el efecto.

- La tercera fila trata de los resultados de las actividades del proyecto. Los resultados son el producto de las operaciones de la respuesta al desastre. Para cada efecto del proyecto, usualmente habrá varios resultados. Si es necesario, se hacen suposiciones acerca de las actividades que conducirán a los resultados y acerca del efecto de varios resultados

- La cuarta fila enlista las actividades llevadas a cabo por el proyecto y que producirán los resultados deseados. Para cada resultado puede haber más de una actividad

- La quinta fila enlista los recursos o insumos requeridos para llevar a cabo las actividades.

En cuanto el cuadro se completa inicialmente, se verifica en orden inverso. Hay otra manera de plantear la hipótesis causal. ¿Conducirán las actividades a los resultados deseados? ¿Cuáles suposiciones son inherentes a estas actividades? ¿Conducirán los resultados al cumplimiento de los objetivos del proyecto? ¿Qué indicadores, medios de verificación y suposiciones se usarán?  Por último, ¿cumplirán los objetivos del proyecto la meta del programa?

### Cuál es la relevancia del manual Esfera

- El uso de las normas e indicadores de Esfera ayuda a prever lo que van a lograr los proyectos

- Los indicadores clave pueden ser una guía para seleccionar el indicador adecuado al contexto local

- Los indicadores ayudan a determinar los niveles de respuesta

- Las normas del proceso y las notas de orientación ayudan a guiar la selección de actividades

- El lenguaje común presentado por Esfera facilita la coordinación (a través del uso de preguntas normalizadas y de indicadores para facilitar el flujo de información y jerarquizar los objetivos).

## Implementación

El manual Esfera contiene información disponible como material de referencia para los que implementan proyectos. La implementación se hace según lo desee de la organización y depende de los procedimientos definidos por la misma. La manera en que se implementará un proyecto depende enteramente del contexto, y todos los contextos son diferentes.

### Cuál es la relevancia del manual Esfera

- Se proporcionan normas mínimas, indicadores clave y notas de orientación para los cinco sectores básicos, para los asuntos y la participación en gestión de recursos humanos.

- Se han incorporado algunos temas transversales en los indicadores clave. Por ejemplo, el manual Esfera incorpora en cierta medida orientaciones para asuntos de género y protección.

## Seguimiento

El seguimiento es un proceso continuo del desarrollo del proyecto. Es una actividad técnica basada en la recopilación de datos. Los conocimientos y las habilidades requeridas para el seguimiento son iguales que para la evaluación inicial y el análisis. De hecho, el seguimiento se puede ver como una combinación de evaluación inicial y análisis, que se presenta después de iniciar un proyecto.

El seguimiento es esencial en una situación que cambia rápidamente. El propósito del seguimiento es ver si el programa de socorro es efectivo, y cómo deberán modificarse las estrategias para asegurarse de que lo sea. Para est, es necesario hacer seguimiento de: el programa y los proyectos, el proceso (cómo se lleva a cabo), el impacto y los cambios en la situación, incluyendo los desplazamientos de población, los cambios políticos y los cambios en factores que afectan a la salud, la nutrición y las actividades socioeconómicas.

La evaluación por otro lado es una actividad en sí misma, usualmente hecha por personas externas al proyecto. Puede presentarse durante la implementación, al final, o aún algunos años después de terminar el proyecto, y permite extraer conclusiones sobre si el trabajo se hace o se hizo correctamente. La evaluación se centra en el impacto del proyecto y en la adecuación de la acción. El seguimiento y la evaluación recopilan información para mejorar los proyectos después de que se han iniciado. Estas actividades a menudo pueden combinarse y ser parte de un proceso continuo de reevaluación de las necesidades y de la conveniencia de las respuestas en una situación humanitaria. Esto es particularmente cierto en emergencias complejas a largo plazo.

Tanto el seguimiento como la evaluación son actividades que ayudan a las personas y a las organizaciones a aprender.

### Diferentes tareas en el seguimiento

- Preparación y planificación del sistema de seguimiento: costo, recursos humanos y materiales, medios de comunicación y elaboración de informes

- Establecer una lista de verificación de indicadores: seleccionar, operacionalizar

- Definir métodos para la recopilación de datos

- Recopilar datos

- Almacenar datos

- Analizar información

- Elaboración de informes

- Reflexionar, reorientar, rediseñar...

### ¿A qué se le hace seguimiento?

- El seguimiento en situaciones de emergencia requiere información sobre el avance de la implementación del proyecto, los acontecimientos en el entorno del proyecto (contexto) y la interacción entre el proyecto y su entorno (efecto del proyecto sobre los derechos de las personas que está siendo asistida). Hay 7 criterios diferentes (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, etc) que se pueden usar en el seguimiento de la interacción entre el proyecto y su entorno. Sin embargo, los criterios específicos usados deben ser determinados por tu organización.

### Principios de orientación para el seguimiento

- Se centra en informaciones mínimas pero clave de áreas críticas, con el fin de evitar una saturación del sistema con informes y datos innecesarios

- Incluye todas las formas de comunicación (verbal, escrita, formal, informal), para crear un potencial de verificación cruzada de la información

- Realza la calidad de nuestras acciones a través del aprendizaje y la rendición de cuentas. Recibir información crea la obligación de influir en las implicaciones operacionales y estratégicas. En otras palabras, ya que las respuestas humanitarias se implementa, el seguimiento proporcionará información sobre los resultados y lo que se está logrando, e indicará si el contexto está influyendo en los resultados de la acción. La información resultante del seguimiento indicará claramente si un proyecto se debe cambiar.

La elección de la información que se debe de recopilar y los indicadores que se han de usar deberá hacerse en función de la evaluación inicial de las necesidades y modificarse de acuerdo con el análisis durante el seguimiento. En las emergencias, el seguimiento a menudo se mezcla con la evaluación. En situaciones inestables, el seguimiento y la evaluación podrían llevarse a cabo regularmente por varios medios:

- Discutiendo e intercambiando información con los compañeros

- Elaborando informes

- Usando computadoras para el análisis (hojas de cálculo, bases de datos, estadísticas, gráficos o programas combinados)

- Usando diagramas, matrices, elaboración de planos etc.

- Usando vídeos, fotos

### El proceso de análisis de datos

El proceso de análisis de datos en el seguimiento es similar al presentado en la sección de análisis de este módulo. Son cruciales la consideración del sesgo en las fuentes de información y las consecuentes limitaciones de la credibilidad de los hallazgos. Los pasos del proceso son:

- Revisión de los objetivos originales del proyecto y de las intenciones del ejercicio de seguimiento

- Consideración de los “hechos” y de su “interpretación”

- Seguimiento de un modelo lógico y sistemático en el análisis

- Discusión de los hallazgos y del análisis emergente

- Consideración de cualquier limitación a la credibilidad

- Recomendaciones específicas.

### Uso de la lógica causal para presentar los resultados del seguimiento

Es importante preguntarte si tu proyecto causó (o contribuyó de forma importante a) un cambio observado en el impacto o efecto. Sin una medición directa, no podemos demostrar que nuestro proyecto causó un cambio. Sin embargo, podemos presentar un argumento razonable y defendible si:

- usamos información para mostrar que tuvimos éxito al usar la lógica, cuando menos en lo relativo a los resultados, y tal vez en lo referente a los efectos

- mostramos que nuestra lógica causal presenta vínculos lógica y técnicamente profundos, desde los insumos hasta el impacto

- consideramos honestamente otras causas posibles del cambio

- nuestra lógica es lógica de principio a fin y si no hay cambios importantes en las circunstancias de la población, entonces podremos argumentar que probablemente sea también lógico el resto, incluso las partes que no podemos medir

- la misma lógica causal puede usarse para determinar si los pasos que identificaste en la etapa de diseño realmente están teniendo lugar. Es importante medirlo todo a lo largo de la lógica causal, desde los insumos hasta el impacto.

### Tres pasos para usar los indicadores clave del manual Esfera

- Jerarquiza por prioridad y selecciona una cantidad realista de indicadores que se pueden usar. Evita demasiada información.

- Aplícalos en el contexto local verificando que cada uno sea EMART. En otras palabras, considerando el contexto local, los indicadores que se van a usar en actividades de seguimiento son:

- Específicos (y que reflejan cosas que el proyecto intenta controlar)

- Mensurables y no ambiguos (independientes de quién recolecte los datos)

- Alcanzables (para el proyecto)

- Relevantes (factibles para el proyecto, teniendo en cuenta el costo de la recopilación de datos mediante esos indicadores)

- Tiempo limitado (en que se espera que tenga lugar un cambio)

- Pon en práctica los indicadores.

### Poner en práctica los indicadores

- Los proyectos pueden encontrarse con dificultades tras la etapa de identificación y selección del indicador. El punto clave en lo que respecta a los indicadores cualitativos es la manera en que pueden volverse operativos, es decir cómo se pueden implementar en el trabajo del proyecto.

### Una herramienta para crear un plan de seguimiento

Lo que sigue es un ejemplo de herramienta para ayudar a “volver operativos” los indicadores cuando se hace un seguimiento. Esta herramienta de matriz organiza el plan de seguimiento. Nótese que es similar a un marco lógico y que usa la misma terminología que la lógica causal.

|  | Indicadores |  | Medios de verificación |  |  | Uso de información |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fuente |  | Frecuencia de recopilación de datos | Persona a cargo |  | Sistema de informes | Proceso de toma de decisiones |
| Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suposiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suposiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suposiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suposiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suposiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suposiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Herramientas de seguimiento del manual Esfera

Las herramientas de seguimiento se citan y se detallan en los anexos del manual Esfera. Aquí se presentan varios ejemplos:

- Lista ilustrativa de actividades para la evaluación de la situación sanitaria inicial, página 261

- Formulario de informes de vigilancia semanal, página 264

- Ejemplo de presentación de un conjunto de datos sobre mortalidad, página 266

- Modelo de formulario de vacunación contra el sarampión, página 267

- Modelo de formulario de datos sobre el agua, el saneamiento y el medio ambiente, página 268

- Modelo de formulario para notificación de casos de violencia sexual, página 269.

### Cuál es la relevancia del manual Esfera

- Presenta normas mínimas, indicadores clave y notas de orientación para el seguimiento y la evaluación en todos los sectores técnicos

- Los indicadores clave proporcionados en el manual se pueden usar para actividades de seguimiento

- Se proporcionan herramientas de seguimiento en los apéndices

## Evaluación

La evaluación deberá servir para alejarse de las “abrumadoras operaciones” para deteminar si el proyecto está haciendo lo correcto y para sacar enseñanzas para el trabajo futuro. La evaluación responde a preguntas como: “¿Hubo un diseño profundo del proyecto? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cuáles fueron las consecuencias inesperadas del proyecto? ¿El proyecto causó el cambio que se ha observado?”.

### He aquí algunas razones por las que las evaluaciones son importantes

- Las operaciones humanitarias se están volviendo más complejas y más frecuentes. La amplitud de la asistencia humanitaria ha aumentado notablemente durante la década pasada, alcanzando el 10% de la ayuda oficial en 1994.

- La evaluación de la ayuda humanitaria es importante.

- La eficacia de las operaciones de socorro es crucial para los beneficiarios.

- Las operaciones humanitarias se caracterizan por su confusión, su incertidumbre, su inseguridad, su delicada situación política y por los numerosos grupos de beneficiarios diferentes, por los diversos actores de la implementación y por sus variadas organizaciones de financiamiento. A nivel operativo, la preocupación por las necesidades y tareas inmediatas desvía la atención que debería perstarse también a perspectivas más amplias y a largo plazo.

- Las organizaciones humanitarias tienen una memoria institucional muy corta. La rotación de personal es extremadamente rápida y la mayoría de los trabajadores en el terreno son jóvenes con relativamente poca experiencia.

- Aunque el seguimiento y la evaluación son procesos diferentes, a veces se combinan, especialmente en las emergencias.

### La evaluación puede mejorar la rendición de cuentas

- De cara a los donantes: para satisfacer sus exigencias acerca del uso eficaz de los recursos, de forma eficiente y para los objetivos convenidos.

- De los donantes ante las organizaciones a las que financian y con las que trabajan.

- De cara a las personas afectada por los desastres y en cuyo nombre trabajan las organizaciones.

### Criterios de evaluación

- La evaluación deberá basarse en criterios predefinidos con el fin de obtener un análisis preciso.

- Efectividad: ¿está logrando sus objetivos el proyecto o programa?

- Avance: ¿ está logrando el proyecto los objetivos originales o éstos han cambiado?

- Eficiencia: ¿ usa el programa los recursos más económicos para lograr sus objetivos en contexto?

- Relevancia: ¿cuál es el valor de la acción en relación con otras necesidades, problemas y esfuerzos prioritarios?

- Sostenibilidad: ¿es posible que la actividad y su impacto se mantengan cuando se retire el apoyo externo?  ¿se pueden repetir o adaptar?

- Conexión: ¿ toman en cuenta las actividades diseñadas para la emergencia a corto plazo los problemas a largo plazo?

- Impacto: ¿de qué manera ha afectado el proyecto a la población de beneficiarios o al país en general, intencionadamente o no, de manera positiva y negativa, tanto a corto como a largo plazo? El impacto en la respuesta a situaciones de emergencia suele considerarse como un cambio significativo que consiste en salvar vidas a corto plazo, y también como un cambio que logra el desarrollo a largo plazo.

### Modificación de la respuesta en casos de desastre

- En primer lugar, se tienen que usar los resultados de la evaluación. Esto implica:

- Un proceso de decisión

- Una consideración del seguimiento y de los resultados de la evaluación por parte del equipo operativo y de los interesados

- Un análisis de la capacidad financiera y una comunicación con los donantes

### Establecer los términos de referencia (TDR) para una evaluación

- Los TDR de una evaluación deberán cubrir: el contexto, el propósito y los objetivos de la actividad, el trabajo, el proyecto o programa que se va a evaluar:

- Los objetivos: problemas principales que se van a atacar, objeto principal de la evaluación, preguntas que se van a responder

- Los métodos: visitas, revisión de material documental, recopilación de datos, entrevistas, talleres

- El plazo: programa para las actividades más importantes de la evaluación y fecha de terminación

- Los productos: productos requeridos tras el ejercicio de evaluación (informes, talleres), quiénes tienen la responsabilidad de producirlos, quiénes los presentarán, para quiénes son los informes

- El equipo de evaluación: atribuciones específicas para cada miembro del equipo, número de miembros y combinación ideal de habilidades y experiencia en el equipo

- El presupuesto y la logística: detalles de los principales gastos y apoyo logístico que se está ofreciendo

- El uso de la información: grado de confidencialidad, propiedad del informe.

# Parte III – Más allá del ciclo del proyecto

## La relación entre la responsabilidad y el ciclo del proyecto

- “La rendición de cuentas es la responsabilidad de demostrar a los interesados, que son en primer lugar las personas afectadas por un desastre, que la asistencia humanitaria se conforma a las normas acordadas.” (Esfera 2000)

- La asistencia humanitaria tiende a usar un enfoque ‘de arriba a abajo’, donde los beneficiarios raramente participan en las decisiones administrativas. La rendición de cuentas a menudo tiende a hacerse de cara a los donantes y administradores principales, en vez de a los beneficiarios. Las acciones, si se llevan a cabo correctamente, con la perspectiva de los beneficiarios como componente central del proceso, pueden de alguna manera mejorar la rendición de cuentas del sistema “hacia abajo”.  El seguimiento sirve como herramienta de rendición de cuentas con todos los interesados del proyecto: donantes privados e institucionales, beneficiarios, organizaciones semejantes y asociadas etc., así como a los interesados internos como el personal nacional, el equipo de administración en el país, los departamentos de apoyo y la gestión directiva.

## Participación

La Carta Humanitaria recuerda a los trabajadores humanitarios el derecho humano fundamental a vivir con dignidad, si bien es cierto que cada individuo tiene su propia definición de la dignidad. Si aspiramos a cumplir las obligaciones de la Carta Humanitaria, debemos asegurar la participación. La acción participativa involucra al personal y a los beneficiarios de un proyecto. La participación verdadera tiene lugar cuando los que están involucrados toman decisiones y pueden controlar la acción. Ellos deciden cuándo deberá suceder, cómo se deberá llevar a cabo, y quiénes deberán hacerlo. Las personas tienen derecho a participar. Es importante que el desarrollo y uso de normas no distraiga la atención de la perspectiva de los beneficiarios. La participación de los beneficiarios deberá ser un componente fundamental del proceso de la acción.

## Planificación y coordinación del proyecto

Uno de los problemas que afectan a la calidad de los planes del proyecto es la coordinación con otras organizaciones. A menudo, se observa una necesidad de coordinar proyectos con iniciativas nacionales y otros proyectos apoyados externamente. Si no se hace, pueden causarse lagunas innecesarias en algunas áreas y duplicaciones en otras, y, en consecuencia, los recursos no se usarán de forma eficaz. Aparte de los beneficios directos de la aportación eficiente de servicios humanitarios, la coordinación tiene otros beneficios para los interesados. Facilita las evaluaciones conjuntas, aumentando de este modo el acceso a la información y la rapidez de análisis y de toma de decisiones en áreas de preocupación conjunta. Una coordinación adecuada también puede ayudar a reducir los efectos colaterales negativos de la ayuda suministrada externamente, al mitigar los prejuicios. Finalmente, proporciona un sistema al cual los interesados pueden contribuir en gran parte, de acuerdo con su capacidad.

Si bien la coordinación es muy ventajosa, se lleva invocando tanto tiempo y con tanta regularidad que resulta obvio que algunos elementos importantes siguen impidiendo una coordinación fácil o automática. Entre ellos se incluye la preocupación general de que diferentes organizaciones compitan por unos recursos escasos y que muchas de ellas puedan valorar más su capacidad de actuar independientemente que los beneficios potenciales de la coordinación y la pérdida de una parte de su autonomía que implica. En muchos casos, particularmente en crisis internacionales de alto perfil, el número total de organizaciones locales, nacionales e internacionales que responden puede ser tan grande que los mecanismos de coordinación son insuficientes. Como las organizaciones de respuesta en casos de desastre proceden de varios sistemas distintos, la diversidad de sus propósitos puede dificultar la coordinación. Otras barreras son más personales y pueden ser tan difíciles de manejar como las citadas anteriormente en relación con las organizaciones. Finalmente, una mala orientación de los esfuerzos de coordinación puede evidentemente convertirse en un problema grave.

### ¿ Puede favorecer el uso del manual Esfera un proceso que conduzca a la coordinación?

- Apoya la evaluación inicial rápida basándose en un lenguaje común que las organizaciones pueden compartir para determinar la magnitud del desastre.

- Crea un punto de referencia para un diagnóstico común que permite a las organizaciones determinar prioridades de una manera objetiva y basada en los derechos, durante toda la emergencia.

- Ayuda a las organizaciones a planificar sus acciones usando los mismos criterios, mejorando así la eficiencia del sistema humanitario. También puede mitigar los conflictos que surgen en el seno de las poblaciones en un desastre,  relacionados con la desigualdad de la asistencia a distintos grupos.

- Posibilita la normalización de los sistemas de elaboración de informes.

- Mitiga las restricciones debidas a la gran rotación de expatriados en operaciones de emergencia y la posterior memoria institucional a corto plazo de las organizaciones.

La coordinación también implica vínculos entre distintos sectores. Las actividades de un sector (por ejemplo, salud) pueden verse muy afectadas por los daños sufridos en otro (abastecimiento de agua...). En cualquier etapa, el proceso de la acción tendrá que ser multisectorial y tomar claramente en cuenta estos vínculos.

## El vínculo entre emergencia y desarrollo

Durante muchos años, ha habido tensión entre el humanitarismo y el desarrollo. Legalmente, esta discusión se ha basado en las diferencias percibidas entre el derecho humanitario internacional y el derecho internacional relativo a derechos humanos. A nivel operacional, la gestión de las etapas iniciales de la respuesta humanitaria es muy diferente de la de un proyecto de desarrollo. El manual Esfera presenta dos posibilidades de fortalecer los vínculos entre el humanitarismo y el desarrollo. En primer lugar, la Carta Humanitaria refuerza el argumento de que el humanitarismo se relaciona fundamentalmente con los derechos humanos. En segundo lugar, las normas mínimas podrían verse como uno de los puntos de partida del trabajo de desarrollo.

Esto ofrece posibilidades interesantes de observar el nexo fundamental entre el trabajo humanitario y el de desarrollo (con la ventaja de que se pueden compartir la experiencia y las lecciones entre las dos disciplinas), así como un único conjunto de principios que se pueden integrar en el pensamiento y en la práctica. A nivel operacional, brinda la posibilidad de compartir herramientas y metodologías.

## El proceso de aprendizaje y el vínculo entre investigación y acción

Recopilar y analizar información usando indicadores en el ciclo del proyecto ofrece la posibilidad de acumular continuamente conocimientos preexistentes. Esto permite un mejor desempeño y un mayor profesionalismo. La siguiente lista es de la revisión anual 2002 de ALNAP (Red de aprendizaje activo para la responsabilidad y el desempeño en la acción humanitaria), que detalla diez puntos clave de desempeño para el sistema humanitario.

- Recursos humanos. Los resultados relativos al personal son a menudo muy malos, con poca inversión en el desarrollo de las habilidades y escasa formación del personal. Estos factores contribuyen a un alto porcentaje de desgaste y al consiguiente cambio de personal en el sector. “No es sostenible para el desempeño del sector su dependencia de un flujo continuo de personal entusiasta y dispuesto a darlo todo, que, aún así, al cabo de unos años, se va a trabajar a sectores que ofrecen un estilo de vida más estable y seguro. Esto no favorece en absoluto el aumento de profesionalismo, ni el desarrollo de una cultura de aprendizaje fuerte”.

- Preparación. Se observa una indiferencia continua y generalizada por parte de los gobiernos y de las organizaciones en lo referente a la importancia de la preparación como forma de reducir la vulnerabilidad y la pérdida de vidas, cuando tienen lugar desastres y desplazamientos de población.

- Coordinación. La mala coordinación continúa siendo una realidad, especialmente a nivel internacional.

- Participación y fortalecimiento de la capacidad. Facilitar la participación de la comunidad en la planificación y en la toma decisiones sigue siendo problemático, no se han encontrado ejemplos de buenos desempeños sistemáticos en el informe de este año.

- Apoyo a las estrategias autóctonas de intervención. Aunque se reconoce el papel clave de las estrategias autóctonas durante y después de las crisis, el sector todavía tiene que desarrollar formas de apoyar su fortalecimiento.

- Igualdad de género. La igualdad de géneros sigue mal cubierta por los informes de evaluación, ignorándose sistemáticamente las perspectivas de género en muchos programas.

- Organizaciones humanitarias. Las organizaciones necesitan estar más atentas a las diversas prácticas culturales.

- Relacionar el socorro, la rehabilitación y desarrollo (conexión). Los eslabones entre las diferentes modalidades siguen siendo débiles, y la transición entre ellas sigue planteando un problema persistente en casi todas las operaciones.

- Protección: Se observa una falta de atención general a este tema, y muchas organizaciones humanitarias aún operan siguiendo “la modalidad de entrega y ayuda” tradicional.

- Planificación basada en los resultados. La fijación de objetivos y el seguimiento son particularmente malas en el sector, obstaculizando así el proceso de evaluación y limitando las capacidades de evaluación del desempeño. Se propone el uso de encuestas que indiquen el grado de satisfacción de los beneficiarios como medio para mejorar los sistemas de seguimiento y adaptar mejor los programas a las necesidades de la población afectada.

### Conclusión

Esfera es una herramienta. Usada con otras herramientas, puede mejorar la coordinación, la relación entre emergencia y desarrollo, la eficiencia de la planificación, el aprendizaje organizacional y la rendición de cuentas.

# Parte IV – Recursos adicionales

A Basic Guide To Evaluation For Development Workers, OXFAM, Frances Rubin, 1998.

Analyse de la Rentabilité : Un Outil Utile pour l'Estimation et l'Evaluation des Opérations d'Aide Humanitaire ?, Dossier Thématique N° 15. Réseau Aide d'Urgence et Réhabilitation, Hallam (Alistair), Londres, Overseas Development Institute, 1996.

A news service oriented towards Non-Governmet Organisations (NGOs). Focusing on developments in monitoring and evaluation methods, http://www.mande.co.uk/news.htm.

Bridging The Gap, A Guide To Monitoring And Evaluating Development Projects, ACFOA, acfoa@acfoa.asn.au, B. Broughton & J. Hampshire, 1997.

Evaluating Humanitarian Assistance Programmes in Complex Emergencies, Revue sur l'Etat des Connaissances N° 7. Overseas Development Institute, Réseau Aide d'Urgence et Réhabilitation, Hallam (Alistair), rrn@odi.org.uk, Londres, 1998.

Evaluation Conjointe de l'Aide d'Urgence au Rwanda : Conclusions et Recommandations Principales de l'Etude III, Dossier thématique N° 16. Londres, Overseas Development Institute, Réseau Aide d'Urgence et Réhabilitation, rrn@odi.org.uk, Borton (John), 1996.

Field Operations Guide, USAID, 1998.

GTZ, ZOPP. Planification Des Projets Par Objectifs. Un Guide De Planification Pour Des Projets Et Programmes Nouveaux Et En Cours, Eschborn, Allemagne, 1998.

Le système de Programmation - Suivi - Evaluation (PSE) dans une démarche d'appui institutionnel, Pratique et réflexion N° 7, IUED, Dunand (Christophe), Fino (Daniel), Ghinet (Serge), Uvin (Peter), Itinéraires, Genève.

Manuel Gestion du Cycle du Projet. Approche Intégrée Et Cadre Logique, N° 1, Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, Commission des Communautés Européennes, Série méthodes et instruments pour la gestion du cycle du projet, Février 1993.

Toolkits, A Practical Guide To Assessment, Monitoring, Review And Evaluation, Save The Children, Development Manual 5, 1999.

Benefits Harms. Copyright 2001 Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE). Contact Paul O’Brien, Africa Policy Advisor - Pobrien@care.org

Evaluating Humanitarian Assistance Programmes in Complex Emergencies, Good Practice Review, Alistair Hallam, September 1998

A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation, Toolkits, Save The Children, 1995

The Monitoring and Evaluation of Empowerment, Resource document, INTRAC, November 1999

Field Operations Guide, USAID, 1998s

Guidelines to Monitoring and Evaluation, CARE Uganda, Tom Barton, January 1997

Guidelines to Monitoring and Evaluation, CARE Uganda, Tom Barton, January 1997

Roche 1999

- Mary B. Anderson – Do No Harm 1990

A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation, Toolkits, Save The Children, 1995

Monitoring in MSF, Introduction and Tools, MSF Amsterdam, April 1999

The Monitoring and Evaluation of Empowerment, Resource document, INTRAC, November 1999

Disasters, Volume 20, N°4, Evaluating the International Humanitarian System, Niels Dabelstein, 1996

A Basic Guide to Evaluation for Development Workers, OXFAM, Frances Rubin, 1998

Assessing the Impact of Interventions in Emergency Situations, Elsa L. Dawson, February 1998

Evaluating Humanitarian Assistance, Good Practice Review, Alistair Hallam, September 1998

Monitoring in MSF, Introduction and Tools, MSF Amsterdam, April 1999

Ibid. Hallam, September 1998

Disaster assessment, UNDP, 1991