Módulo 3: Sesión 5

Esfera en el seguimiento y la evaluación

### Objetivos de aprendizaje

Al final de esta sesión, los participantes podrán:

- Discutir y comparar los elementos clave del seguimiento y la evaluación.

- Seleccionar los indicadores clave prioritarios del manual Esfera y aplicarlos en el contexto específico de un proyecto.

- Describir cómo se establece un sistema de seguimiento para un proyecto humanitario.

- Seleccionar, adaptar y manejar los indicadores en relación con un proyecto específico.

- Describir cómo las situaciones de emergencia limitan de forma significativa las actividades de seguimiento y evaluación.

### Mensajes principales

- El seguimiento y la evaluación son un desafío porque tienen un doble propósito de aprendizaje y de rendición de cuentas, y equilibrar ambos objetivos es problemático.

- El seguimiento utiliza indicadores para medir en qué grado el proyecto está procediendo como se pretendía originalmente.

- La validez de los indicadores necesita cuestionarse continuamente porque casi todas las emergencias son dinámicas, cambian continuamente.

- El manual Esfera ayuda a hacer el seguimiento y la evaluación de dos formas: primero, ofrece las normas mínimas y los indicadores clave para el proceso, y en segundo lugar brinda una lista de 430 indicadores acordados para el seguimiento.

- Los indicadores clave de Esfera son generales, y necesitan aplicarse teniendo en cuenta el contexto local.

- Las actividades de seguimiento y evaluación deben ser tan participativas como posible e incluir, cuando apropiado, a los beneficiarios tanto como a los implementadores del proyecto.

- Un sistema efectivo de seguimiento y evaluación sienta las bases para proyectos más amplios, evaluaciones conjuntas, coordinación y procesos de aprendizaje, especialmente en situaciones difíciles de emergencia donde hay alta rotación de personal y es difícil crear una memoria institucional.

### Duración

### 90 minutos

### Método

- Presentación / conferencia

- Trabajo en grupos

- Discusión plenaria

### Recursos

- Computadora portátil, proyector de datos, pantalla, software, rotafolios y bolígrafos.

- El manual Esfera.

- Material visual de apoyo: transparencias PowerPoint 30 a 42.

- Texto 3.5.1: Ejercicio de seguimiento

- Texto opcional 3.5.2: Herramientas para  la aplicación de Esfera (Microsoft Excel)

- Preparación

- Asegúrate de que la disposición de las mesas en el salón permita a todos los participantes trabajar en grupos pequeños y participar en las discusiones plenarias sin moverse. Pide que se sienten en los mismos grupos que durante el estudio de caso de Domistán para la evaluación inicial, el análisis y la planificación.

- Preselecciona unas normas mínimas para el ejercicio de seguimiento de Domistán o utiliza los ejemplos proporcionados.

- Prepara el power Point o la sesión de transparencias, tal como se describe en la Guía de Aprendizaje.

- Fotocopia el “texto 3.5.1: Ejercicio de seguimiento” y distribúyelo a todos los participantes.

- Ten en cuenta el ejercicio opcional ‘Aplicación de los indicadores de Esfera’ para un estudio individual después de esta sesión.

- Sesión 5: Esfera en el seguimiento y la evaluación

### Agradecimientos: Sylvie Robert, Sara Swords, Jan Cossar, MSF-H ‘Seguimiento – Introducción y Herramientas’

### Actividad 1 Introducción (20 minutos)

- Presenta la sesión empezando por establecer los objetivos de aprendizaje. Muestra el ciclo del proyecto otra vez, si es necesario, y explica el lugar que ocupan el seguimiento y la evaluación en el mismo.

- Pregunta: ¿Ha realizado alguien el seguimiento de un proyecto? ¿Cómo? Escribe las palabras clave en un rotafolios.

- Pregunta: ¿El seguimiento de proyectos de asistencia humanitaria es diferente del seguimiento de proyectos de desarrollo? ¿Hay consideraciones especiales y limitaciones a tener en cuenta para el seguimiento en emergencias complejas?

- Muestra ppt 33: Seguimiento

- Esta es una definición de la OCDE, que incluye más que la actividad técnica de recopilación de datos. El seguimiento incluye muchas de las habilidades que se usan también en la evaluación inicial y el análisis, pero sirve para apoyar la gestión directa, mientras se va implementando el proyecto. Explica que debido al hecho de que los proyectos humanitarios se implementan a menudo en contextos que cambian rápidamente, el seguimiento de la asistencia humanitaria requiere cierto análisis y juicio.

- Pregunta: ¿Qué información se recopila cuando se hace seguimiento? Escribe las ideas clave en un rotafolios.

- Muestra ppt 34: ¿Qué información?

- El seguimiento de las emergencias requiere información sobre el proceso de la implementación del proyecto, el desarrollo del entorno del proyecto (contexto) y la interacción entre el proyecto y su entorno (el efecto del proyecto en los derechos de las personas a las que se asiste).

- Pregunta: ¿Cuál es el propósito del seguimiento? Plantea una discusión si es necesario. Explica que el seguimiento tiene tres funciones: ofrecer información sobre la gestión; apoyar la gestión mejorando el desempeño y aprendiendo de las experiencias previas; y servir como herramienta de rendición de cuentas para todos los grupos de interesados de un proyecto. Estos propósitos dispares originan dificultades en la implementación de los sistemas y las actividades de seguimiento.

- Muestra ppt 35: Principios de orientación para el seguimiento

- Ilustra algunos principios de orientación para el seguimiento de proyectos humanitarios. Resalta que el último principio nace de la Carta Humanitaria y del principio del ‘derecho a vivir con dignidad’ – los trabajadores humanitarios tienen la obligación de actuar cuando el seguimiento tiene implicaciones operacionales o estratégicas.

- Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el seguimiento y la evaluación de la asistencia humanitaria?

- Muestra ppt 36: Evaluación

- La evaluación requiere las mismas habilidades que la evaluación inicial y el análisis, y deberá hacerse imparcial y periódicamente, a menudo usando personal externo. La evaluación puede tener lugar después de la implementación de un proyecto. La fuente principal de información para las evaluaciones son los datos del seguimiento. Finalmente, resalta que el seguimiento y la evaluación tienen el doble propósito de servir para el aprendizaje y para la responsabilidad / rendición de cuentas.

- Muestra ppt 37: La diferencia entre seguimiento y evaluación

- El seguimiento y la evaluación se interpretan de manera diferente dependiendo de la organización. Es interesante notar que los términos seguimiento y evaluación no son fáciles de traducir a otros idiomas. En francés, por ejemplo, la palabra evaluación puede ser usada como evaluación inicial y también como una combinación de seguimiento y evaluación.

- Pregunta: ¿Qué herramienta es común al seguimiento y a la evaluación? (Puede haber varias, pero destaca los indicadores.)

- Muestra la transparencia ppt. 38: Indicadores

- Recuerda la definición de los indicadores. Pide a los participantes que lean la definición en el glosario de la página 274. Recuerda a los participantes el principio de orientación para el seguimiento: centrarse en la información mínima. Explica que el manual Esfera contiene más de 400 indicadores, pero solo unos cuantos pueden utilizarse realmente en un momento determinado. Explica que la próxima actividad consistirá en aprender a seleccionar los indicadores más apropiados.

### Actividad 2: Priorizar indicadores (15 minutos)

- Explica a los grupos que el estudio de caso de Domistán sigue adelante, con nueva información. El Ministerio del Interior ha ordenado a cada una de las organizaciones interesadas que cumpliera un número de normas mínimas.

- Muestra una lista de los grupos de sector y la norma asignada a cada uno. (Ejemplo: fomento de la higiene - norma 1, apoyo general de nutrición - norma 1, requerimientos de ayuda alimentaria - norma 1, emplazamientos - norma 1, atención médica - norma 2).

- Distribuye el texto 3.5.1: Ejercicio de seguimiento. Pide a los grupos que escojan dos indicadores clave para las normas mínimas asignadas por el Ministerio del Interior. Explica que tienen que ponerse de acuerdo para elegir dos indicadores prioritarios. Otorga 10 minutos para completar este ejercicio.

- Dirige una corta discusión en la plenaria para enteder cómo se seleccionan los indicadores. Haz las siguientes preguntas:

- ¿Es fácil seleccionar dos indicadores prioritarios para la norma mínima? ¿Por qué?

- ¿Son suficientes dos indicadores para decidir si la Norma Mínima será respetada?

- ¿Es realista incorporar alguno más?

### Actividad 3: Aplicar los indicadores en un contexto local (15 minutos)

- Pregunta: ¿Cómo puedes asegurar que tus indicadores den una información objetiva y útil? Escribe las palabras clave en un rotafolios. Puede surgir la discusión de los siguientes puntos.

- Mensurable – Los indicadores deben definirse con  precisión para que la medición y la interpretación no sean ambiguas. Los indicadores deben proporcionar datos objetivos para ser recopilados, los cuales son independientes del recopilor de datos. Los indicadores deberán compararse a través de grupos y proyectos, permitiendo de este modo, que los cambios sean comparados y agregados.

- Tiempo límite- Los indicadores deben describir cuando se espera un cambio.

- Muestra transparencia ppt 39: MARTE. Se necesita aplicar los Indicadores Clave de Esfera en un contexto local para verificar que cada uno sea MARTE. En otras palabras, considerando el contexto local, ¿los indicadores que se van a usar en las actividades de seguimiento son: .....?

- Mensurable y sin ambigüedad (independientemente de quién recopila los datos)

- Alcanzable (debe alcanzarse su cumplimiento durante el proyecto)

- Relevante (factible para el proyecto, teniendo en cuenta el costo de la recopilación de los datos usando esos indicadores)

- Tiempo límite (cuándo se prevé que tendrá lugar un cambio)

- Específico  (debe reflejar lo que el proyecto intenta cambiar)

- Pide a los grupos que revisen los dos indicadores que escogieron en la actividad previa. Si es necesario, deben modificar sus indicadores aplicando el criterio MARTE, para asegurarse de su utilidad para el caso de estudio de Domistán. Permíteles hacer suposiciones cuando sea necesario acerca de los recursos disponibles y de la capacidad de su organización.

### Actividad 4 – Aplicar los indicadores (30 minutos)

- Muestra la transparencia ppt 40: Indicadores operacionales

- El seguimiento es una actividad que tiene que implementarse. Esta lista indica las consideraciones que se necesita tener en cuenta para implementar el seguimiento: ¿Cómo se recopilarán los datos? ¿Quién los recopilará? ¿Cómo se registrarán? ¿Quién analizará los datos y los convertirá en información para la gestión?

- Pide a los grupos que apliquen sus dos indicadores MARTE y que inventen un plan de seguimiento.

- Pregunta: ¿Ha sido difícil llegar a un consenso para aplicar los indicadores? ¿Por qué?

- Muestra la transparencia ppt 40 y advierte de las limitaciones en el manejo de demasiados datos e información en los casos de emergencias complejas, así como de las posibles desviaciones propias de un sistema de seguimiento pesado.

- Abre una discusión sobre los indicadores y el seguimiento. Lo siguiente puede servir como sugerencia.

- Indicadores:

- ¿Los indicadores son fijos?  (no, tienen que ser ajustados de acuerdo con la evolución del proyecto)

- ¿Te parece fácil aplicar los indicadores? (requieren recursos, pocos se pueden aplicar en un proyecto)

- ¿Cuántos indicadores es realista tener en un proyecto?

- Seguimiento:

- ¿Qué pasa si descubres que se necesitan más dinero o recursos para que sea efectivo el programa?

- ¿Que justificación usarías ante un donante, un socio de la organización o un miembro de la comunidad para ejercer y conseguir ciertos cambios?

- ¿En qué difieren los proyectos humanitarios de los proyectos de desarrollo? (Se hacen más suposiciones en los proyectos humanitarios, y es necesario un seguimiento mayor y más continuo del contexto y del impacto.)

- Gestión de los conocimientos:

- ¿Cual sería el formato más adecuado para recopilar, guardar y analizar los datos?

- ¿Qué decisiones relacionadas con el proyecto dependen del análisis de los datos recopilados?

### Actividad 5: Conclusión (10 minutos)

- Concluye la sesión haciendo las siguientes observaciones sobre el seguimiento y la evaluación:

- Las actividades del seguimiento y la evaluación deben ser participativas y hacer participar tanto como sea posible a los beneficiarios y a los implementadores del proyecto.

- El seguimiento y la evaluación pueden ser delicados, y algunas veces peligrosos en ciertas situaciones. La participación de los asociados y la selección y la formación de los equipos de seguimiento deben hacerse con cuidado.

- El seguimiento ofrece la información necesaria para unir todas las etapas del ciclo del proyecto.

- Un sistema eficaz de seguimiento y evaluación brinda un punto de partida para un proyecto más amplio o para evaluaciones conjuntas, para más coordinación y para ciertos procesos de aprendizaje. Esto puede resultar útil en situaciones de emergencia donde la rotación del personal es alta y la creación de memoria institucional difícil.

- Un sistema eficaz de seguimiento y evaluación es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas.

- Muestra la transparencia ppt 42: Qué dice Esfera sobre el seguimiento y la evaluación

- Pide a los participantes que busquen las normas mínimas para el seguimiento en el capítulo correspondiente a su sector y que las lean. Dáles cinco minutos.

- Repasa los objetivos de aprendizaje.

## Texto 3.5.1: Ejercicio de seguimiento

- ¡La situación de emergencia se mantiene en Domistán! Tras la presentación de los proyectos de asistencia propuestos, el Ministerio del Interior los rechazó todos. Ha dirigido su propia evaluación inicial en el lugar del desastre y ha decidido que las agencias que trabajan allí deben tratar de lograr las normas mínimas siguientes:

## Paso 1: Seleccionen los indicadores prioritarios (15 minutos)

### Normas Mínimas asignadas

- Grupo de Abastecimiento de agua y Saneamiento: Fomento de la higiene, norma 1

- Grupo de Nutrición: Apoyo general  nutricional, norma 1

- Grupo de Ayuda  alimentaria: Requerimientos de asistencia  alimentaria, norma 1

- Grupo de Refugio: Emplazamiento, norma 1

- Grupo de Salud: Servicios de atención médica, norma 2

### Tarea para cada grupo

- Revisen, si es necesario, el contexto del estudio de caso de Domistán, el mandato y la capacidad de su organización. Discutan y acuerden dos indicadores clave para hacer un seguimiento que indique si la norma mínima asignada al grupo por el Ministerio del Interior se logra o no. Tienen 15 minutos para completar este ejercicio.

## Paso 2: Apliquen los indicadores al contexto Domistán (10 minutos)

- Ahora asegúrense de que los indicadores sean MARTE, para que sean útiles a efectos de seguimiento. Tienen 10 minutos para completar este ejercicio.

### Tarea para cada grupo

Revisen sus dos indicadores y discutan si son MARTE para el contexto de Domistán. En otras palabras, ¿son los indicadores que deben utilizarse en las actividades de seguimiento?

- Medido y sin ambigüedad (independientemente de quien esté recopilando los datos)

- Alcanzable (Debe alcanzarse su cumplimiento durante el proyecto)

- Relevante (factible para el proyecto, considerando el costo de la recopilación de los datos usando esos indicadores)

- Tiempo límite (cuándo se espera que tenga lugar un cambio)

- Específico ( tiene que reflejar lo que el proyecto intenta controlar)

- Discutan y acuerden las modificaciones de los indicadores para que puedan contener elementos MARTE realistas para el contexto del estudio de caso de Domistán, el mandato y la capacidad de su organización.

- Hagan suposiciones, cuando sea necesario, sobre los recursos, la capacidad y otros factores.

- Su grupo tiene que acordar la formulación de sus dos indicadores MARTE.

## Paso 3: Apliquen los indicadores (15 minutos)

Por último, planifiquen su sistema de seguimiento.

### Tarea para cada grupo

Por favor, contesten las siguientes preguntas, para cada uno de sus dos indicadores, de manera concisa y específica. Presenten las respuestas en forma de cuadro.

- ¿De dónde serán extraerán los datos?

- ¿Quién recopilará los datos?

- ¿Cuándo se recopilarán los datos y con qué frecuencia?

- ¿Cómo se recopilarán (métodos) y cómo se guardarán los datos?

- ¿Quién los analizará?

- ¿Cómo se comunicará o se difundirá la información?

- ¿De qué manera afectará la información a las decisiones de gestión del proyecto? (si el seguimiento revela un problema, por ejemplo)